Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 октября 2018 года                        № 156                                   с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Т М. Шахназарян

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 16.10.2018  № 157

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения Новикова А.А. | Создание условий для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, путем увеличения количества спортивных мероприятий | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 10,0 | 9,9 | 3 договора – 9,9 |
|  | Контрольное событие программы | Новикова А.А. | Проведен открытый Всероссийский День бега «Кросс нации-2018» | Х |  | Х | Х | Х |