Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 октября 2018 года                        № 158                                   с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного порядка                                                                   и противодействие преступности»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка                                                                   и противодействие преступности» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Т М. Шахназарян

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 16.10.2018  № 158

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Алексеевского сельского поселения Новикова А.А. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения подростков и молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,9 | 0,9 | 1 договор – 0,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Организация работы добровольной народной дружины | Администрация Алексеевского сельского поселения Новикова А.А. | снижение уровня безопасности в общественных местах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Алексеевского сельского поселения Новикова А.А. | формирование эффективной муниципальной стратегии на территории сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Пропаганда антинаркотической культуры среди населения сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Новикова А.А. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, формирования здорового образа жизни | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация временного трудоустройства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Алексеевского сельского поселения Новикова А.А. | формирование у подростков позитивных жизненных навыков и адаптация к трудовой деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,5 | 2,5 |  |
|  | Контрольное событие программы | Новикова А.А. | трудоустроено 3 человека подростков изъявивших желание работать | Х | 13.07.2018 | Х | Х | Х |