Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 октября 2018 года                        № 159                                   с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие муниципальной службы»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Т М. Шахназарян

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 16.10.2018  № 159

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Администрация Алексеевского сельского поселения Немашкалова Е.В. | повышение эффективности деятельности муниципального образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Алексеевского сельского поселения Немашкалова Е.В. | повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18,0 | 8,0 | 1 договор – 8,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Алексеевского сельского поселения Немашкалова Е.В. | оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Алексеевского сельского поселения Немашкалова Е.В. | повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Финансовое обеспечение выборного должностного лица Администрации Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Смирнова Н.А. | обеспечение реализации мероприятий программы и эффективного муниципального управления в Администрации сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Смирнова Н.А | обеспечение реализации мероприятий программы и эффективного муниципального управления в Администрации сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5 018,1 | 2 955,3 | 41 договор – 381,7 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Информирование жителей сельского поселения о муниципальной службе повысит уровень доверия граждан к муниципальным служащим и способствует открытости деятельности Администрации сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 43,6 | 33,6 | 3 договора – 33,6 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Смирнова Н.А. | укрепление материально-технической базы Администрации сельского поселения позволит обеспечить эффективность муниципального управления в сельском поселении | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Специалисты Администрации | повышение патриотизма, сохранение исторических традиций в новых поколениях сельчан, а также активное привлечение граждан и трудовых коллективов к участию в осуществлении местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,6 | 20,6 | 3 договора – 20,6 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Специалисты Администрации | Привлечение инвестиций, которые позволят привлечь средства для создания новых современных производств и увеличить количество рабочих мест в сельском поселении, что положительно скажется на денежных доходах населения и его платежеспособном спросе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 1 договор – 10,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х |