Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19 марта  2018 года                          № 26                                с. Алексеевка
Об утверждении годового отчета

за 2017 год о реализации муниципальной 

программы Алексеевского сельского поселения 

«Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 99 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

        1. Утвердить годовой отчет за 2017 год о реализации муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116, согласно приложению.

        2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

     3. Контроль за  исполнение  постановления оставляю за собой

 Глава Администрации
Алексеевского сельского поселения                                           Т.М. Шахназарян

Приложение к постановлению 

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 19.03.2018  № 26
  Годовой отчет 

за 2017 год о реализации муниципальной программы 

Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» 


 Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена  постановлением Администрации Алексеевского  сельского поселения 09.10.2013 № 116.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

         -обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

          -обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

                  С целью организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры сельскими домами культуры проведено 655 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. 

  Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности: организовываются праздники, конкурсные программы, танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; предоставлены возможности для духовного развития: повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

           Были подготовлены и проведены концертные программы к 23 февраля, 8 Марта, Масленичные гулянья, к 1-му и 9-му Мая, ко дню защиты детей, ко дню независимости России и дню Единства, к столетию революции, к встрече Нового года. 

           Организованы вечера отдыха ко дню пожилого человека, ко дню молодежи, встрече старого Нового года, рождественские посиделки.

           Проведены праздники ко дню сел и хуторов.

       Конкурсно-игровые программы для детей и молодежи. Информационные часы о здоровом образе жизни.
          В августе работниками Сад-Базовского СДК совместно с участниками художественной самодеятельности  проведена акция на берегу реки Крынка «Чистый берег».

        Коллективы художественной самодеятельности учреждений принимают участие во всех районных фестивалях и конкурсах и имеют грамоты и благодарственные письма.
        На районном конкурсе «Миусская звездочка» солистка вокального коллектива Александровского СДК Урвачева София заняла 3 место в своей возрастной категории.

       В номинации - Дуэты, Трио, Ансамбли – солисты вокального коллектива «Аккорд» - Алексеевского СДК – Калугина Полина, Самойлова Кристина и Головченко Валерия – заняли второе место в своей возрастной категории.

         На стретинском фестивале «Февральские звезды» участница художественной самодеятельности Сад-Базовского СДК Шевченко Анна заняла первое место в категории - солисты до 14 лет.

В летний период в домах культуры работали детские площадки.

           Организована работа 41 клубного формирования, в которых задействованы 432 участника. Это танцевальные, драматические, вокальные коллективы, коллективы народной песни, кружки изобразительного творчества, кружок «Креативное рукоделие».

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.


Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от  29.12.2016 № 220.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 2 «Организация досуга» предусмотрено 1 основное мероприятие.
Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году приведены в  Приложении № 2 (Таблица  12)  настоящего отчета. 
 Информация о реализации мер муниципального

регулирования.


В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования. 

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году принято использование субсидий из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера.

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Приложении № 3 (Таблица 13) настоящего отчета.

 Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

По подпрограмме 2 «Организация досуга» первоначально расходы в 2017 году планировались в объеме 2943,8 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений плановый объем расходов составил  4066,2 тыс. рублей, фактические расходы составили – 4065,0 тыс. руб. или 100%. в том числе за счет средств областного бюджета план – 889,5 тыс. руб., израсходовано – 889,5 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения план – 3176,7 тыс. руб., израсходовано – 3175,5 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Приложении № 4 (Таблица 14) к настоящему отчету.

         Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» в отчетном году не производились, данные для Таблицы 16 отсутствуют

          Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения Таблицы 17 отсутствует.    

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы.

           Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов). 

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя.
Фактический показатель «увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий», «соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», по которым плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении № 1 (Таблица 11) к настоящему отчету.

 Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях 

в муниципальную программу.

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры»:

1. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 17.04.2017 № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 02.05.2017 № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.06.2017 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения.

4. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 18.07.2017 № 92 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения.

5. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 01.11.2017 № 117 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения.

6. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 18.12.2017 № 150 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения.

7. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 27.12.2017 № 169 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 09.10.2013 № 116 «Развитие культуры». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Алексеевского сельского поселения и в соответствии с решениями Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения.
Информация о результатах оценки бюджетной эффективности 

 муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле: 
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где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

КЦИ2.1 = 4,04/4,04 = 1,0
КЦИ3 = 89,0/90,0= 1,0
КЦИi= (1,0+1,0)/2=1,0
2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», рассчитывался по формуле:
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где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

КБЗi = 4 065,0/ 4 066,2 = 1,00
План реализации Программы выполнен на  100 %, следовательно программа реализовалась эффективно.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» следует признать эффективной.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что мероприятия данной муниципальной программы способствуют повышению эффективности деятельности учреждений культуры Алексеевского сельского поселения, применению новых информационных технологий, повышению создания условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширению возможностей для духовного развития.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Алексеевского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 215 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

             Главный бухгалтер                                А.В.Кучеренко 
      Приложение № 1 к годовому отчету за 2017 год                                                                                                         
о реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» 

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной   
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие культуры»                                         

	

	Подпрограмма 2  « Организация досуга»                        

	1.
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий    
	процент
	-
	4,04
	4,04
	

	2.
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области
	процент
	-
	90,0
	89,0
	


<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

 Приложение № 2 к годовому отчету за 2017 год                                                                                                    
     о реализации муниципальной  программы «Развитие культуры»

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОМС/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	Подпрограмма 2 «Организация досуга» муниципальной программы «Развитие культуры»

	1.1
	Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»
	Директор МУК «Алексеевский СДК» Михалкова И.М.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	Проведено 655 мероприятий по обеспечению досуга населения; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного           творчества
	


Приложение № 3 к годовому отчету за 2017 год                                                                                                        

 о реализации муниципальной  программы «Развитие культуры»
Таблица 13

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

	№
	Вид акта
	Основные  
 положения
	Ответственный 
 исполнитель
	Сроки принятия
	Примечание (результат реализации;
причины  отклонений)

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой

	1  
	Использование в 2017 году субсидий из областного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера
	Осуществить выплаты стимулирующего характера на повышение заработной платы работникам культуры в 2017 году
	Администрация Алексеевского сельского поселения
	до 31.12.2017
	28.12.2017
	Осуществлены выплаты стимулирующего характера на повышение заработной платы работникам культуры в 2017 году
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Таблица 14

Сведения  

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры»    за  2017 г.

	Статус
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа      
	«Развитие культуры»
	всего                 
	4066,2
	4065,0

	
	
	 бюджет сельского поселения   
	3176,7
	3175,5

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	889,5
	889,5

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 2
	«Организация досуга»
	всего                 
	4066,2
	4065,0

	
	
	 бюджет сельского поселения   
	3176,7
	3175,5

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	889,5
	889,5

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1
	«Развитие культурно-досуговой деятельности»
	всего                 
	4066,2
	4065,0

	
	
	 бюджет сельского поселения   
	3176,7
	3175,5

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	889,5
	889,5

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
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Таблица 18
	Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, 
в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения  «Развитие культуры» в отчетном году

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.2017*
	Первоначально доведенное муниципальное задание
	Муниципальное  задание с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
(тыс. рублей)
	Остаток средств на 01.01.2018**

	
	
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	

	 Предоставление культурно-досуговых услуг, поддержка традиционного творчества,

МУК «Алексеевский СДК
	 0,0
	655
	2943,8
	655
	4066,2
	-
	655
	4065,0
	 0,0

	ВСЕГО:
	 0,0
	655
	2943,8
	-
	4066,2
	-
	655
	 4065,0
	 0,0

	* остаток средств на начало отчетного года

	** остаток средств на начало года, следующего за отчетным.
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