Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 августа 2019 года                           № 134                                   с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными                      услугами населения Алексеевского сельского поселения»

за 1-е полугодие 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 1-е полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                          Е.В. Немашкалова

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 05.08.2018  № 134

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» и                      за 1-е полугодие  2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы. (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении» | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Х | Х | Х | 250,9 | 250,9 | 37,1 |  |
| 1.1. | ОМ.1.1. Содержание и обслуживание коммунальной техники | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | ОМ.1.2. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,9 | 0,9 | 0,1 |  |
| 1.3. | ОМ.1.3. Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Качественная и бесперебойная поставка коммунальных услуг населению сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 250,0 | 37,0 | 37,0 |  |
| 1.4. | ОМ.1.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфра структуры | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Х | Х | Х | 1 716,6 | 1 716,6 | 927,5 |  |
| 2.1. | ОМ. 2.1. Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 198,7 | 1 198,7 | 587,4 |  |
| 2.2. | ОМ. 2.2. Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | В целях снижения потерь коммунальных ресурсов: заменено 125 ламп в светильниках уличного освещения, установлено 198 фотоэлементов, заменено на новые 20 светильников в т. ч. 11 светодиодных и 9 шт. НКУ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 131,2 | 131,2 | 131,2 |  |
| 2.3. | ОМ. 2.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 140,0 | 140,0 | 59,3 |  |
| 2.4. | ОМ 2.4. Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 183,0 | 183,0 | 89,1 |  |
| 2.5. | ОМ 2.5. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах на территории сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,7 | 3,7 | 0,5 |  |
| 2.6. | ОМ. 2.6. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 2.7. | ОМ. 2.7. Мероприятия, направленные на вовлечение жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию территории поселения (конкурсы «Лучший дом, двор», «Дом образцового содержания») | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Алексеевского сельского поселения |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 1,3 |  |
| 3.1. | ОМ. 3.1 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,2 | 3,2 | 1,3 |  |
| 3.2. | ОМ. 3.1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере управления многоквартирными домами: Проведены информационные сходы граждан проживающих в многоквартирных домах в п. Надежда ул. Первомайская и в п. Крынка ул. Заводская по вопросам управления МКД, жителям розданы нормативные правовые документы федерального и областного уровней регламентирующие вышеуказанные вопросы. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» по итогам 1-го полугодия 2019 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 163.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 1 970,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 1 970,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств составило      965,9 тыс. рублей при плане 1 970,7 тыс. рублей,  что составляет 49,0 процента.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:

Подпрограмма 1 – «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении" муниципальной программы» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.11.2018 № 179 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено муниципальной программой – 250,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 250,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств составило 37,1 тыс. рублей при плане 250,9 тыс. рублей,  что составляет 14,8 процентов. В ходе реализации Мероприятия 1.3. «Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» заключено 2 договора на сумму 37,0 рублей на технический уход и техническое обслуживание газопроводов.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено муниципальной программой – 1 716,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 1 716,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств составило 927,5 тыс. рублей при плане 1 716,6 тыс. рублей,  что составляет 54,0 процента.  В ходе реализации Мероприятия  2.1. «Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения» заключено 2 договора на сумму 578,0 тыс. рублей на  оплату потребленной электроэнергии светильниками уличного освещения.                    В ходе реализации Мероприятия 2.2. «Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения» заключено 2 договора  на сумму 131,2 тыс. рублей направленных на ремонт светильников уличного освещения.

В ходе реализации Мероприятия  2.3. «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ» заключено 6 договоров на сумму 112,6 тыс. рублей из них 1 договор на приобретение туалетов на сумму 38,7 тыс. рублей, 2 договора на приобретение краски, кисточек – 9,4 тыс. рублей, 1 договор гражданско- правового характера на покос сорной растительности – 6,8 тыс. рублей, 1 договор на оказание услуг по обращению с ТКО - 9,5 тыс. рублей и 1 договор на ремонт ограждения гражданского кладбища в х. Авило-Федоровка на сумму 48,2 тыс. рублей.

В ходе реализации Мероприятия  2.4. «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» заключено 8 договоров на сумму 141,8 тыс. рублей в том числе: 1 договор за услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных – 45,4 тыс. рублей, 4 договора на приобретение краски – 24,6 тыс. рублей, 1 договор на приобретение мотоблока – 21,3 тыс. рублей, 1 договор на приобретение косилки роторной – 9,5 тыс. рублей, 1 договор за комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами – 28,2 тыс. рублей и договора гражданско-правового характера на работы по благоустройству территории поселения – 12,8 тыс. рублей. За наличный расчет подотчетными лицами приобретена рассада цветов на сумму 10,0 тыс. рублей.

В ходе реализации Мероприятия  2.5. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»  оплачен налог на имущество организаций за объекты благоустройства  в размере 0,5 тыс. рублей.

В ходе реализации Мероприятия   2.6.  «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств»  заключен  и оплачен 1 договор на проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт  мемориала погибшим воинам ВОВ в п. Крынка.

На реализацию подпрограммы 3 на 2019 год предусмотрено муниципальной программой – 3,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 3,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств составило 1,3 тыс. рублей при плане 3,2 тыс. рублей,  что составляет 40,6 процента -  направление расходов - расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения - за квартиру, находящуюся в муниципальной собственности сельского поселения в п. Надежда в многоквартирном доме.

В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» на 2019 год по итогам 1-го полугодия 2019 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.