Российская Федерация                                                                                             Ростовская область                                                                                                                                                          Матвеево - Курганский район                                                                                                                                                        муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 декабря 2019 года                     № 210                                  с. Алексеевка

# О внесении изменений

# в распоряжение Администрации

# Алексеевского сельского поселения

# от  16.11.2018 № 183

В целях реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 166,

1. Приложение к распоряжению Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.11.2018  № 183 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению:

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                      Е.В. Немашкалова

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 26.12.2019 № 210

План
реализации муниципальной программы  Алексеевского  сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федераль ный бюджет | областной бюджет | внебюдже тные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  | X | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | О. М. 1.1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Алексеевского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 2019 год | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | О. М. 1.1.2. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований ДПД | Администрация Алексеевского сельского поселения | снижение гибели и пострадавших при пожарах | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  | 2019 год | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | О.М. 2.1.1. Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | О.М. 2.1.2. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Алексеевского сельского поселения | обеспечение безопасности людей | 2019 год | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | О.М. 2.2.1. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения | Администрация Алексеевского сельского поселения | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | О.М. 3.1.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Алексеевского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 2019 год | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 31,6 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |