Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 декабря 2019 года                        №  212                                  с. Алексеевка

# О внесении изменений

# в распоряжение Администрации

# Алексеевского сельского поселения

# от  16.11.2018 № 178

В целях реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 162,

1. Приложение к распоряжению Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.11.2018  № 178 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению:

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                      Е.В. Немашкалова

Приложение

распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 26.12.2019 № 212

План
реализации муниципальной программы  Алексеевского  сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | местный бюджет | федераль ный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюдже тные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения» |  |  | X | 224,4 |  |  | 224,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1. | ОМ.1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Алексеевского сельского поселения | обеспечение расчетов муниципальных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 2019 год | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2. | ОМ. 1.2. Приобретение и установка энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение энергетической эффективности объектов и учреждений сельского поселения | 2019 год | 224,4 |  | 224,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3. | ОМ. 1.3. Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Алексеевского сельского поселения | формирование энергетических паспортов и мероприятий | 2019 год | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.4. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 224,4 | 224,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |