Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 декабря 2019 года                              № 213                                     с. Алексеевка

# О внесении изменений

# в распоряжение Администрации

# Алексеевского сельского поселения

# от  16.11.2018 № 176

В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 159,

1. Приложение к распоряжению Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.11.2018  № 176 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению:

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                      Е.В. Немашкалова

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 26.12.2019 № 213

План
реализации муниципальной программы  Алексеевского  сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»  на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет |  | федераль ный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюдже тные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  | X | 165,5 | 165,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Доплата к пенсии муниципальным служащим | Администрация Алексеевского сельского поселения | Выполнение в полном объеме социальных обязательств администрации сельского поселения перед населением, усиление социальной поддержки | 2019 год | 165,5 |  | 165,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 165,5 | 165,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |