Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 ноября 2020 года                          № 145                                   с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие муниципальной службы»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Е.В. Немашкалова

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 05.11.2020  № 145

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за 9 месяце 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы. (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | 4 968,0 | 4 968,0 | 3 311,6 |  |
| 1.1. | ОМ.1.1.1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления: утверждено постановление от 06.05.2019 № 59 «Об утверждении перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | ОМ.1.1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | В целях повышения уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения: повышение квалификации прошли 6 муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 13,2 |  |
| 1.3. | ОМ.1.1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | В целях стабилизации численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущения ее роста: численность муниципальных служащих не увеличивалась, а в соответствии с областными нормативами имеется экономия 0,5 ставки штатных единиц муниципальных служащих. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | О.М. 1.1.4. Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Смирнова Н.А | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4 943,0 | 4 943,0 | 3 298,4 |  |
| 1.5. | ОМ. 1.2. 1. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | В целях повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим: 6 человек из семи муниципальных служащих имеют законченное высшее образование и 1 человек, продолжает обучение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | ОМ. 1.2.2. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы: муниципальные служащие повышают свои квалификационные знания, участвуя в образовательных мероприятиях, не требующих финансирования, за 9 месяцев 2020 года участвовали в 4 семинарах, 7 видеосеминарах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | ОМ. 1.2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения» | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | 104,0 | 104,0 | 84,3 |  |
| 2.1. | ОМ. 2.1.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | В целях обеспечение информированности 60% жителей сельского поселения о деятельности Администрации сельского поселения: официальный сайт Администрации сельского поселения постоянно поддерживается в актуальном формате | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 58,0 | 58,0 | 38,3 |  |
| 2.2. | ОМ. 2.2.1. Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А. | В целях формирование социально ответственного поведения и стимулирование высоких трудовых достижений среди жителей поселения, повышение эффективности участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Создание условий для развития меценатства в сельском поселении, расширения участия бизнес-сообществ и сельских товаропроизводителей в финансировании социально-значимых проектов: в рамках полномочий Администрацией сельского поселения ежегодно проводятся организационные мероприятия по празднованию Дня Победы 9 Мая, в которых активное участие принимают КФХ, расположенные на территории поселения и жители поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |
| 2.3. | ОМ. 2.3.1. Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Специалисты Администрации | В целях формирования и распространения среди инвесторов (агентов влияния) презентационной информации об Алексеевском сельском поселении: Администрация сельского поселения принимает участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», участвует в обмене практиками муниципального управления на съездах СМО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Алексеевского сельского поселения |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | Х | Х | 5 072,0 | 5 072,0 | 3 395,9 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» по итогам 9-ти месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 160.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 5 072,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5 072,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило      3 395,9 тыс. рублей при плане 5 072,0 тыс. рублей,  что составляет 67,0 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы из них:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 215 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено муниципальной программой – 4 968,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4 968,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило 3 311,6 тыс. рублей при плане 4 968,0 тыс. рублей,  что составляет 66,7 процентов. В ходе реализации Мероприятия 1.1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» заключено 3 договора на сумму 13,2 рублей на повышение квалификации муниципальных служащих. В ходе реализации Мероприятия 1.1.4. «Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения» заключено 46 договоров на сумму 513,6 тыс. рублей – материальные расходы на содержание аппарата управления и  оплата труда работников аппарата управления за 9 месяцев составила 2 632,4 тыс. рублей. Остальные 5 мероприятий, не требующих финансирования, выполняются в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

На реализацию подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено муниципальной программой – 104,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 104,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило 84,3 тыс. рублей при плане 104,0 тыс. рублей,  что составляет 81,1 процент. В ходе реализации Мероприятия 2.1.1. «Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения» заключено 8 договоров на сумму 37,4 тыс. рублей на  пополнение и содержание официального сайта  администрации поселения и публикацию статьи в газете «Родник».  В ходе реализации Мероприятия 2.2.1. «Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения» заключено 2 договор на сумму 26,0 тыс. рублей на  приобретение венков для возложения к памятникам воинов ВОВ к Дню Победы. В ходе реализации Мероприятия 2.3.1. «Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения» заключен 1 договор на сумму 20,0 тыс. рублей на  уплату членских вносов в ассоциацию муниципальных образований Ростовской области.

В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2020 год по итогам 9-ти месяцев 2020 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.