Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
   24 июля 2020 года                            № 94                                      с. Алексеевка
Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие культуры»
за 1 полугодие 2020 года
В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

        1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
        2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.
        3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой
 Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Е.В. Немашкалова

Приложение

 к распоряжению Администрации

 Алексеевского сельского поселения

                                                                                                                                                                                                            от 24.07.2020  № 94
Отчет 
об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 1 полугодие  2020 года 
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

 контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель,     соисполнитель, участник    (должность/ФИО)
	Результат 

реализации                   (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.

(тыс. рублей)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1
«Организация досуга»

	Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК»
	Х
	Х
	Х
	4837,4
	4837,4
	2108,8
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. 

«Развитие культурно-досуговой деятельности»
	Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК»
Михалкова И.М.
	В целях создания условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширении возможностей для духовного развития, повышения творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества проведено 249 праздничных мероприятий, действует 41 клубное формирование. Участники художественной самодеятельности принимают участие во всех районных фестивалях и конкурсах дистанционно. обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597  
	01.01.2020
	31.12.2020
	4410,9
	4410,9
	2099,1
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. 

Подготовка, публикация и издание материалов о культуре
	Администрация Алексеевского сельского поселения,
МУК «Алексеевский СДК»
Михалкова И.М.
	В целях информирования жителей сельского поселения о деятельности муниципальных учреждений культуры
осуществляется публикация  заметок о проведенных мероприятиях в газете «Родник». 
	01.01.2020
	31.12.2020
	5,0
	5,0
	0,0
	

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области  культуры
	Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК»
Михалкова И.М.
	В целях обеспечения жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями.

проведено мероприятие по вручению памятных подарков гражданам РФ, награждённых медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
	01.01.2020
	31.12.2020
	30,0
	30,0
	4,2
	

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4. 

Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	Увековечение памяти погибших при защите Отечества.

 Проведены работы по ремонту мемориала воинам ВОВ в п.Крынка
	28.02.2020
	31.12.2020
	391,5
	395,1
	5,5
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры»  по итогам 1-го полугодия 2020 года

Муниципальная программа  Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 167.
В 2020 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 4837,4 тыс. рублей, из них: 

- средства федерального бюджета – 335,7 тыс.рублей, 
- средства областного бюджета – 50,3 тыс.рублей,  бюджетной росписью – 4837,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 335,7 тыс.рублей, средства областного бюджета – 50,3 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2020 года  фактическое освоение средств составило 2108,8 тыс. рублей,  в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей при плане 4837,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 335,7 тыс.рублей, средства областного бюджета – 50,3 тыс.рублей,  что составляет 43,6 процента. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является МУК «Алексеевский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Организация досуга»  (далее – подпрограмма 1).
В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 207 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год (далее - план реализации).
В  2020 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 4837,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 335,7 тыс.рублей, средства областного бюджета – 50,3 тыс.рублей,  бюджетной росписью – 4837,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 335,7 тыс.рублей, средства областного бюджета – 50,3 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2020 года  фактическое освоение средств составило 2108,8 тыс. рублей,  в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей при плане 4837,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 335,7 тыс.рублей, средства областного бюджета – 50,3 тыс.рублей,  что составляет 43,6 процента.
 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 4-х основных мероприятий  срок реализации, которых заканчивается в конце текущего года.                                                                                                                                                     
           Мероприятие 1.1.  «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполняется в    установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключено 13 договоров на сумму 412,6 тыс.рублей. Оплата труда работников культуры за 1 полугодие составила 1823,4 тыс.рублей.
           Мероприятие 1.2. «Подготовка, публикация и издание материалов о культуре» выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия печатаются заметки о проведенных мероприятиях в газете «Родник». Исполнение мероприятия в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 года. 
           Мероприятие 1.3. «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области  культуры» в рамках, которого  запланированы культурно-массовые мероприятия.  Проведено вручение памятных подарков  жителей поселения, награжденных медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  Исполнение мероприятия в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 года. 
            Мероприятие 1.4. «Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в рамках, которого  запланирован ремонт мемориала воинам ВОВ в п.Крынка.

Исполнение мероприятия в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 года.                        

           В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год по итогам 1-го полугодия 2020 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.
1

