Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  16 марта  2021 года                             № 19                                 с. Алексеевка
Об утверждении отчета о реализации

 муниципальной программы 

Алексеевского сельского поселения 

«Развитие культуры» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения,

постановляет
        1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 167, согласно приложению.

        2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

     3. Контроль за  исполнение постановления оставляю за собой

 Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Е.В.Немашкалова

Приложение к постановлению                                                                                  

Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.03.2021 № 19 

Отчет

о реализации муниципальной программы 
 Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

	


В целях создания условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям, свободы творчества и участие в культурной жизни, развития творческого потенциала населения Алексеевского сельского поселения в рамках реализации  муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры»,  утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 167 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры»  (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

В целях организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры сельскими домами культуры проводилась работа с различными социально-возрастными группами населения, основываясь на календаре государственных праздников и знаменательных дат, принятых в России, а так же праздников народного календаря. 
В течении 2020 года было проведено 332 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения.

          Рождественские встречи, Акция «Блокадный хлеб».,Вечер отдыха ко дню студента., Концерты к 23-му февраля., 8-му марта., Масленичные гуляния. 

  В связи с пандемией коронавирусной инфекции и связанными с этим введёнными ограничениями, все культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы, были проведены дистанционно.

 Традиционная акция «Георгиевская ленточка» в Алексеевском сельском поселении прошла в необычном формате. С 7по 9 мая в магазинах были размещены  Георгиевские ленточки и информация о правилах их ношения. Все желающие могли взять и прикрепить себе символ Победы.

 Акция «Бессмертный полк 2020» проходила в формате онлайн.

На странице учреждения культуры, на сайте «Одноклассники»

был  размещён видеоролик о ветеранах нашего поселения, и фотографии стендов оформленных в учреждениях культуры .

    В «Акции «Песни Победы» приняла участие художественная самодеятельность учреждений культуры , исполнив песни военных лет дома, записав их видео и прислав в учреждения культуры по электронной почте, за тем куплеты были соединены в одну песню и полученный ролик размещён в социальных сетях.

 Акция «Голубь мира, голубь Победы», так же прошла в режиме онлайн. Жители виртуально передавали друг другу бумажного голубя с пожеланиями мира и добра. В конце ролика голубь прилетел к Главе Администрации Алексеевского сельского поселения, которая отправила его всем жителям с прекрасными пожеланиями.

   Кроме того в течении Дня Победы 9 мая  на площадках перед домами культуры транслировалась тематическая музыка и песни. 

21 июня возле памятников Воинам Великой Отечественной войны сёл Алексеевка, Александровка, посёлка Крынка и хутора Авило-Федоровка была проведена Акция «Свеча памяти»

Поздравления к 1 июня, «Дню России» и «Дню молодёжи»  так же прошли в онлайн формате.

    В тёплые месяцы года появилась возможность проводить уличные концерты.

 С июля по сентябрь проведены праздничные мероприятия посвящённые дню сёл Алексеевка, Александровка, Шапошниково. Посёлкам Надежда, Крынка , хуторам Степаново и Авило- Федоровка под названием  «Отмечаем день села, вся округа весела». Программа праздников была обширна и разнообразна. Звучали душевные песни, исполнялись зажигательные танцы и юмористические сценки.

     В день пожилого человека участники художественной самодеятельности ходили по улицам, останавливаясь возле домов, где на лавочках отдыхали люди старшего поколения. Говорили тёплые слова, исполняли песни прошлых лет, а так же пели по заявкам зрителей вместе с ними.

     Праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери, прошли в виртуальном пространстве. В социальных сетях на странице МУК «Алексеевский СДК»  29 ноября были размещены видеоролики в которых юные участники     онлайн- концертов пели, танцевали, разыгрывали сценки, и всё это посвящалось любимым мамам.

   В новогодние праздники была организована акция «Новогодние окна»,

которая проводилась в форме онлайн-флешмоба, представляющего собой оформление окон квартир и домов  с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений связанных с празднованием Нового года, и последующим размещением фотографий оформленных окон 
в социальных сетях на странице МУК «Алексеевский СДК»

  Так же на странице учреждения были размещены записи новогодних театрализованных представлений для детей. А сказочные персонажи «Дед Мороз» и «Снегурочка» поздравляли детей на дому, даря сладкие подарки предоставленные Администрацией Алексеевского сельского поселения.
   Учреждения культуры поселения принимали участие в районных, областных, всероссийских и международных  фестивалях и конкурсах, имеют грамоты и благодарственные письма.

   Несмотря на введенные ограничения из-за пандемии COVID-19, большая часть запланированных мероприятий была проведена.

  Проведенные мероприятия освещались с средствах массовой информации, газете «Родник».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
 и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной  программы
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация
                             
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ1.

В рамках подпрограммы 1 «Организация досуга», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий, 

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» - финансирование -4941,2 тыс.рублей,  выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия проведено 332 мероприятия по обеспечению досуга населения, предоставлены возможности для духовного развития, повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Основное мероприятие 1.2. «Подготовка, публикация и издание материалов о культуре» - финансирование – 0,0 тыс.рублей.  В ходе выполнения мероприятия в целях информирования жителей сельского поселения о проведенных праздничных мероприятиях были размещены заметки в газете «Родник» бесплатно.
Основное мероприятие 1.3. «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры» - финансирование – 132,4 тыс.рублей выполнено в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия в целях обеспечения жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями проведены торжественные мероприятия посвященные ко Дню сел поселения, с вручением памятных сувениров и подарков.
Основное мероприятие 1.4.  Расходы связанные с реализацией федеральной целовой  программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» - финансирование -391,5 тыс.рублей, выполнено в полном объеме. В ходе выполнения мероприятия произведено увековечение памяти погибших при защите Отечества. Проведен ремонт памятника  по адресу п.Крынка, ул.Светлая, .
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной  программы оказывали
 
влияние следующие факторы:

- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение;
- мероприятия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 4941,2 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета   – 335,7 тыс. рублей 

средства областного бюджета   – 50,3 тыс. рублей 

средства бюджета сельского поселения  – 4555,2 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 117 «О бюджете  Алексеевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составил 4941,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4941,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета   – 335,7 тыс. рублей 

средства областного бюджета   – 50,3 тыс. рублей 

средства бюджета сельского поселения  – 4555,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 4940,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета   – 335,7 тыс. рублей 

средства областного бюджета   – 50,3 тыс. рублей 

средства бюджета сельского поселения  – 4554,3 тыс. рублей.               
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2020 год приведены 

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2020 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры»  приложение  № 4 к настоящему постановлению.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммой  муниципальной программы предусмотрено семь показателей, по четырем из которых 

фактически значения соответствуют плановым, по трем показателям 

фактические значения не достигли плановые, в связи с введенными ограничения по борьбе с COVID-19.

Показатель 1 «Количество культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 655 единиц, фактическое значение – 332 единиц.
Показатель 2 «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала)» – плановое значение – 62%, фактическое значение – 57%. 
Показатель 1.1 «Количество клубных формирований» – плановое значение – 41единиц, фактическое значение – 41 единиц. 
Показатель 1.2 «Количество участников в клубных формированиях» – плановое значение – 432 человека, фактическое значение – 432 человека. 
Показатель 1.3 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 3,9%, фактическое значение – 0,0%.
Показатель 1.4 «Уровень освоения бюджетных средств» – плановое значение – 98,5%, фактическое значение – 100%. 
Увеличение показатели достигнуто за счет эффективного планирования расходов.

Показатель 1.5 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной  плате по Ростовской области» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по Алексеевскому сельскому поселению приведены приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной  программы в отчетном году приведены приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 0,5;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,9;

…..

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 0;
степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.5 – 1;

….
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет - Эо= 0,8, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет СРом = 0,8, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,.
3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий  финансируемых за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,8.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4940,3 тыс. рублей / 4941,2 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств  бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,8/1 = 0,8, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом
:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

         4. В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году экономии бюджетных ассигнований не возникло, следовательно, таблица № 14 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году» не заполняется.
          Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных  казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в 2020 году не осуществлялись.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Анализ приведенных данных за 2020 год свидетельствует о том, что при мерах поддержки муниципального учреждения культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» следует признать эффективной.
Оценка эффективности муниципальной программы показала, что мероприятия данной муниципальной программы способствуют повышению эффективности деятельности учреждений культуры Алексеевского сельского поселения, повышению создания условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширению возможностей для духовного развития.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. 

Приложение № 1 к годовому отчету 

за 2020  год о реализации муниципальной

 программы «Развитие культуры»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий  муниципальной  программы «Развитие культуры» за 2020 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
<1>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1 «Организация досуга»

	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	1
	Основное мероприятие 1.1.
«Развитие культурно-досуговой деятельности»
	Директор МУК «Алексеевский СДК» Михалкова И.М.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	Проведено 332 мероприятий по обеспечению досуга населения; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного           творчества
	Постановление от 22.09.2020 №87  «О мерах поддержки муниципального учреждения культуры Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района «Алексеевский сельский дом культуры2 в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19»

	2
	Основное мероприятие 1.2. «Подготовка, публикация и издание материалов о культуре»
	Директор МУК «Алексеевский СДК» Михалкова И.М.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Информирование жителей сельского поселения о деятельности муниципальных учреждений культуры
	В целях информирования жителей сельского поселения о деятельности муниципальных учреждений культуры
 проведена:                  публикация в газете «Родник» о проведенных мероприятиях. 
	

	3
	Основное мероприятие 1.3. «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий  и других мероприятий в области культуры»
	Директор МУК «Алексеевский СДК» Михалкова И.М.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями
	В целях обеспечения жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями.

Проведены торжественные мероприятия посвященные ко Дню сел в с.Александровка, с.Алексеевка, п.Надежда, с.Шапошниково, п.Крынка. Вручены подарки юбилярам. Проведены праздничные мероприятия ко дню пожилого человека
	

	4
	Основное мероприятие 1.4. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
	Директор МУК «Алексеевский СДК» Михалкова И.М.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Увековечение памяти погибших при защите Отечества
	Проведены мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Проведен 
ремонт памятника в п.Крынка, ул.Светлая, 
	

	5
	Контрольное событие  муниципальной  программы 
	Директор МУК «Алексеевский СДК» Михалкова И.М
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения культурно-досуговой деятельностью
	Проведены мероприятия по обеспечению досуга жителей поселения, предоставлены возможности для духовного развития
	


Приложение № 2 к годовому отчету 

за 2020 год о реализации муниципальной

 программы «Развитие культуры»

Таблица 12
Сведения  

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»  за  2020 года

	Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия <4>
	Источники финансирования
	Объем расходов                                  (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы                    (тыс. руб.) 

	
	
	 муниципальной  программой 


	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа                                                «Развитие культуры»
	Всего                 
	4941,2
	4941,2
	4940,3

	
	 бюджет сельского поселения   
	4941,2
	4941,2
	4940,3

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1.                             «Организация досуга»
	Всего                 
	4941,2
	4941,2
	4940,3

	
	 бюджет сельского поселения   
	4941,2
	4941,2
	4940,3

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. 

«Развитие культурно-досуговой деятельности»
	Всего                 
	4417,3
	4417,3
	4416,6

	
	 бюджет сельского поселения   
	4417,3
	4417,3
	4416,6

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. 

«Подготовка, публикация и издание материалов о культуре»
	Всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3.

«Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры»
	Всего                 
	132,4
	132,4
	132,4

	
	 бюджет сельского поселения   
	132,4
	132,4
	132,4

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4.

Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
	Всего                 
	391,5
	391,5
	391,3

	
	 бюджет сельского поселения   
	391,5
	391,5
	391,5

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	335,7
	335,7
	335,7

	
	- областного бюджета
	50,3
	50,3
	50,3

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 3 к годовому отчету 

за 2020 год о реализации муниципальной

 программы «Развитие культуры»

Таблица 13
Сведения о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица

измерения
	Значения показателей  
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной   
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 на конец отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры»

	1.
	Показатель 1. 

Количество культуро-досуговых мероприятий
	единиц
	655
	655
	332
	Постановление от 22.09.2020 №87  «О мерах поддержки муниципального учреждения культуры Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района «Алексеевский сельский дом культуры2 в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19»

	2.
	Показатель 2.

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала)
	процент
	62
	62
	57
	Постановление от 22.09.2020 №87  «О мерах поддержки муниципального учреждения культуры Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района «Алексеевский сельский дом культуры2 в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19»

	Подпрограмма 1  «Организация досуга»



	

	2.
	Показатель 1. 1.                     Количество клубных формирований
	единиц
	41
	41
	41
	-

	3.
	Показатель 1. 2.                     

Количество участников в клубных формированиях
	Человек
	432
	432
	432
	-

	4.
	Показатель 1. 3.

Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий
	Процент
	3,9
	3,9
	0,0
	Постановление от 22.09.2020 №87  «О мерах поддержки муниципального учреждения культуры Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района «Алексеевский сельский дом культуры2 в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19»

	5.
	Показатель 1.4.

Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
	Процент
	98,5
	98,5
	100
	Эффективное планирование расходов

	6.
	Показатель 1.5.

Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области
	Процент
	100
	100
	100
	


Приложение № 4 к годовому отчету 

за 2020 год о реализации муниципальной

 программы «Развитие культуры»

Отчет 

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2020 год. 

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

 контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель,     соисполнитель, участник    (должность/ФИО)
	Результат 

реализации                   (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.

(тыс. рублей)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1

«Организация досуга»

	МУК «Алексеевский СДК», директор Михалкова И.М.
	Х
	Х
	Х
	4941,2
	4941,2
	4940,3
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. 

«Развитие культурно-досуговой деятельности»
	МУК «Алексеевский СДК», директор Михалкова И.М.
	Предоставлены возможности для духовного развития, повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества
	01.01.2020
	31.12.2020
	4417,3
	4417,3
	4416,6
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. 

«Подготовка, публикация и издание материалов о культуре»
	МУК «Алексеевский СДК», директор Михалкова И.М
	В целях информирования населения проводились публикации в газете «Родник» о проведенных мероприятиях
 
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.

«Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры»
	МУК «Алексеевский СДК», директор Михалкова И.М
	В целях обеспечения жителей культурно-массовыми мероприятиями проведены празничные мероприятия посвященные ко Дню сел поселения.

	01.01.2020
	31.12.2020
	132,4
	132,4
	132,4
	

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4.

Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
	МУК «Алексеевский СДК», директор Михалкова И.М
	Увековечение памяти погибших при защите Отечества.


	01.01.2020
	31.12.2020
	391,5
	391,5
	391,3
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	МУК «Алексеевский СДК», директор Михалкова И.М
	Обеспечен досуг жителей сельского поселения, предоставлены возможности для духовного развития.
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х


Приложение № 5 к годовому отчету 

за 2020 год о реализации муниципальной

 программы «Развитие культуры»

Таблица 15
ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий, 
приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной  программы «Развитие культуры» в 2020 году

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>
	Объем фактических расходов

	
	
	за счет средств федерального, областного бюджета
	за счет средств 
бюджета сельского поселения

	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа «Развитие культуры»
	386,0
	98,6
	5,5
	1,4

	
	Подпрограмма 1. Подпрограмма 1

«Организация досуга»

	386,0
	98,6
	5,5
	1,4

	
	Основное мероприятие 1.4.

Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
	386,0
	98,6
	5,5
	1,4

	
	…
	
	
	
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры»  по итогам за 2020 год

Муниципальная программа  Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 167.
В 2020 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 4941,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4941,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года  фактическое освоение средств составило 4940,3 тыс. рублей при плане 4941,2 тыс. рублей,  что составляет 100,0 процентов. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является МУК «Алексеевский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Организация досуга»  (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 207 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год (далее - план реализации).
В  2020 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения  в объеме 4941,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года  фактическое освоение средств составило 4940,3 тыс. рублей при плане 4941,2 тыс. рублей,  что составляет 100,0 процентов.
 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 4-х основных мероприятий  срок реализации, которых заканчивается 31.12.2020 года.                                                                                                                                                     

           Мероприятие 1.1.  «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в    установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключено 23 договора  на сумму 523.6 тыс.рублей. Оплата труда работников культуры за 2020 год составила 3877,3 тыс.рублей.
           Мероприятие 1.2. «Подготовка, публикация и издание материалов о культуре» выполнена. В рамках данного мероприятия были опубликованы  заметки о праздничных мероприятиях в газете «Родник».

           Мероприятие 1.3. «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области  культуры» в рамках, которого  запланированы праздничные мероприятия к дню сел, дню пожилого человека,  новогодние праздники.  В рамках данного мероприятия заключено  8  договоров на сумму 132,4 тыс.рублей.  Исполнение мероприятия было осуществлено в полном объеме.  
            Мероприятие 1.4.  Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибщих при защите Отечества на 2019-2024 годы»  в рамках, которого  запланирован  ремонт памятника в п.Крынка.  В рамках данного мероприятия заключен  1  договор на сумму 391,3 тыс.рублей.  Исполнение мероприятия было осуществлено в полном объеме                      

           В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено. 
� В наименование и текстовую часть раздела 2 включаются слова «мероприятий ведомственных целевых программ»  в случае, если в рамках муниципальной  программы реализуются мероприятия ведомственных целевых программ.


� Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.











