Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19 марта 2021 года                              № 31                                    с. Алексеевка
Об утверждении годового отчета о реализации 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения 
«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,                               

постановляет:
        1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 166, согласно приложению к настоящему постановлению.

        2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.
        3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой
 Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Е.В. Немашкалова

Приложение к постановлению 

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 19.03.2021 № 31

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы                                                  Алексеевского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2020 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде  чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 166 «Об   утверждении   муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в течение 2020 года обеспечено снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных  случаев  на  воде  и  смягчение  их  возможных последствий, повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  пожаров  и происшествий на водных объектах, улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде, повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.
В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Алексеевского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению противопожарным оборудованием. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 17.02.2020 года № 25 создана межведомственная группа по контролю за выжиганием сухой растительности на территории Алексеевского сельского поселения в 2020 году, постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 19.03.2020 года № 46 утвержден состав мобильной группы по патрулированию территории Алексеевского сельского поселения для реагирования при возникновении угрозы природных пожаров, постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 19.03.2020 года № 46 создана комиссия по предупреждению и ликвидации ситуаций по обеспечению пожарной безопасности Алексеевского сельского поселения.
В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению и поддержанию постоянной готовности сил и средств Алексеевского сельского поселения;
по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Алексеевского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Алексеевского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах. В ходе решения этих задач  постановлениями Администрации Алексеевского сельского поселения от 17.02.2020  № 21 создана комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ Алексеевского сельского поселения» и № 22 внесены изменения в постановление от 25.02.2019 № 22 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на территории Алексеевского сельского поселения».
Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории сельского поселения и оповещению населения,  заседания КЧС и ПБ поселения по вопросам пожарной безопасности в весенне - летний пожароопасный периоды.          

Ежеквартально проводились  пожарно-тактические учения на территории сельского поселения.

Летом на территории поселения действовал особый противопожарный режим. 

          Источники противопожарного водоснабжения (гидранты) и подъезды к ним содержатся в надлежащем состоянии.
Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация
                             
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация двух основных мероприятий:
     Основное мероприятие. 1.1.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнено в полном объеме. Приобретены переносные ранцевые огнетушители в количестве 2-х штук на сумму 5,0 тыс. рублей.
В случае возгорания администрация Алексеевского  сельского поселения может привлечь следующие собственные средства:  4 добровольных пожарных, 10 пожарных старшин, 5 ранцевых огнетушителей, 6 пожарных гидрантов. При нехватке сил и средств запрашивается помощь у отдельного поста 61 ПСЧ.
На сумму 1,0 рублей заключен договор на обучение специалиста  пожарному минимуму.
Основное мероприятие. 1.1.2 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований  ДПД ». На компьютере изготовлены листовки - памятки  о правилах пожарной безопасности и распространены в библиотеках сельского поселения, в школах,  магазинах, на стендах сельского поселения. Ежеквартально осуществлялись  пожарно-тактические учения на территории сельского поселения. Разработан план мероприятий, проводятся обходы многодетных семей с вручением памяток с отрывными корешками, проведена опашка по периметру населённых пунктов,  на сайте поселения размешались памятки и агитационные листовки.  
В рамках подпрограммы 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» в 2020 году предусмотрена реализация двух основных мероприятий:
          Основное мероприятие  2.1.1. «Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» расходы предусмотрены муниципальной программой  составляют – 5,0 тыс. рублей,  выполнено в полном объеме, заключен 1 договор.

 - Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  по 24 часовой программе обучено 2 человека.

          Основное мероприятие  2.1.2. «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» в ходе реализации данного мероприятия запланированные расходы в сумме 22,3 тыс. рублей  исполнены в полном объеме. Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» на предмет аккарицидной обработки и учет численности клещей в местах массового скопления людей на территории сельского поселения.  В целях реализации данного мероприятия  оформлено 10 стендов по обучению населения как вести, себя и какие действия предпринимать  при возникновении чрезвычайных ситуаций;
-проведено 10 сходов граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа  с населением по предупреждению и ликвидации ЧС.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение выполнения мероприятий по эффективному предупреждению и ликвидации происшествий на водных объектах» в 2020 году предусмотрена реализация одного основного мероприятия:
          Основное мероприятие. 3.1.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» в ходе реализации данного мероприятия расходы запланированные в сумме 0,9 тыс. рублей, исполнены в полном объеме. 

         На компьютере были изготовлены памятки и листовки о правилах поведения на воде в купальный сезон и в зимнее время на льду, а также  о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов. Памятки и листовки были распространены во всех школах сельского поселения, в библиотеках, в магазинах и размещены и на сайте сельского поселения. Распоряжением Администрации сельского поселения  « Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к купальному сезону и предупреждению гибели людей на водных объектах Алексеевского сельского поселения  2020 года».
         Проведены профилактические и пропагандистские лекции и беседы в общеобразовательных, дошкольных, детских учреждениях, с привлечением родительской общественности по вопросам предупреждения несчастных случаев с детьми на водных объектах и оказания помощи, терпящим бедствие на воде. Проведены объезды для проведения разъяснительных работ с посещением семей, в которых отсутствует или затруднен контроль за несовершеннолетними. При посещении семей проведены  профилактические беседы, с выдачей им памяток об их ответственности за жизнь и здоровье детей и о недопущении оставления детей без присмотра вблизи водных объектов.

        На стендах Алексеевского сельского поселения периодически распространяется информация о соблюдении требований безопасности и правил поведения на воде. 
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении                  № 1. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

      Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. 

      Факторов повлиявших на ход реализации основных мероприятий  муниципальной программы нет.
Раздел 4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 34,2 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета сельского поселения  – 34,2 тыс. рублей.

          План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 28.12.2020 № 146 «О бюджете  Алексеевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составил 34,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 34,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета сельского поселения – 34,2 тыс. рублей;

         Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 34,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

фактический объем средств бюджета сельского  поселения – 34,2 тыс. рублей.

        Неосвоенных бюджетных ассигнований  бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения в ходе реализации муниципальной программы нет.            

        Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2020 год приведены 

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2020 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приложение  № 4 к настоящему постановлению.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей  муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы за 2020 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по девяти из которых фактические значения соответствуют плановым.
          Показатель 1. «Количество выездов пожарных дружин и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» -  плановое значение – 25, фактическое значение – 25.  
          Показатель 2. «Доля населения, охваченного  местной системой оповещения» -  плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.  
          Показатель 3. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций» -  плановое значение – 30, фактическое значение – 30.                                                                                                     
Показатель 1.1. «Количество выездов добровольных пожарных на тушение пожаров» – плановое значение – 25, фактическое значение – 25. 
Показатель 1.2. «Количество спасенных людей при пожарах» – плановое значение – 1, фактическое значение – 1.                                                                                     

Показатель 2.1. «Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – плановое значение – 5, фактическое значение – 5. 

Показатель 2.2. «Количество оповещенного  населения современными средствами оповещения» – плановое значение – 4000, фактическое значение – 4000.

Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» – плановое значение – 10, фактическое значение – 10.

Показатель 3.2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях и на сходах граждан сельского поселения» – плановое значение – 20, фактическое значение – 20.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1.

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1.

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Эо= 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет  СРом = 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий  финансируемых за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

34,2 тыс. рублей / 34,2 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств  бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом
:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

         4. В  ходе реализации основных мероприятий программы в 2020 году  экономии бюджетных ассигнований не возникло, следовательно, таблица № 14 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году» не заполняется.
          Софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не было, поэтому таблица № 15 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной  программы в отчетном году» не заполняется.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных  казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в 2020 году не осуществлялись. 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является эффективной. Данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие Алексеевского сельского поселения, обеспечивает эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий.
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Таблица 11

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, 

а также контрольных событий  муниципальной  программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий                                                                                                                   чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности                                                                                                                                                              и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год.
	№ п/п
	Номер и наименование 
<1>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1                                                      «Пожарная безопасность»
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	О. М. 1.1.1.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий
	Приобретены 2 ранцевых огнетушителя. На сумму 1,0 рублей заключен договор на обучение специалиста  пожарному минимуму
	_

	3.
	О. М. 1.1.2.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований  ДПД
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	снижение гибели и пострадавших при пожарах

	Ежеквартально проводились  пожарно-тактические учения на территории сельского поселения.

	-

	4.
	Подпрограмма 2                                                               «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	О.М. 2.1.1.

Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

	Администрация Алексеевского сельского поселения            
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений
	в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  по 24 часовой программе обучено 2 человека
	-

	6.
	О.М. 2.1.2.   

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
	Администрация Алексеевского сельского поселения            
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	обеспечение безопасности людей
	Осущесвлена аккарицидная обработка и учет численности клещей в местах массового скопления людей на территории сельского поселения
	-

	7.
	О.М. 2.2.1.                                    Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения
	Администрация Алексеевского сельского поселения            
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	-
	В 2020 году расходы по мероприятию не планировались

	8.
	Подпрограмма 3                                           «Обеспечение безопасности на воде»
	Администрация Алексеевского сельского поселения    
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	О.М. 3.1.1.

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде
	Администрация Алексеевского сельского поселения            
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий
	изготовлены памятки и листовки о правилах поведения на воде в купальный сезон и в зимнее время на льду, а также  о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов и распространены во всех школах сельского поселения, в библиотеках, в магазинах и размещены на сайте сельского поселения. Распоряжением Администрации сельского поселения        « Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к купальному сезону и предупреждению гибели людей на водных объектах Алексеевского сельского поселения  2020 года».
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Таблица 12
Сведения  

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности                                                                                                                                                      и безопасности людей на водных объектах»  за  2020 год
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   
расходов (тыс. рублей) предусмотренных 
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа                                     « Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»(2014-2020 годы)»»
	всего                 
	34,2
	34,2
	34,2

	
	 бюджет сельского поселения   
	34,2
	34,2
	34,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	- областного бюджета
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»
	всего                 
	6,0
	6,0
	6,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	6,0
	6,0
	6,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	- областного бюджета
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	О. М. 1.1.1.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	всего                 
	6,0
	6,0
	6,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	6,0
	6,0
	6,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0
	0


	0

	
	- областного бюджета
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	О. М. 1.1.2.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований  ДПД
	всего                 
	0
	0
	0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	- областного бюджета
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2                                             «Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
	всего                 
	27,3
	27,3
	27,3

	
	 бюджет сельского поселения   
	27,3
	27,3
	27,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0
0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	
	0

	О.М. 2.1.1.

Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

	всего                 
	5,0
	5,0
	5,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	5,0
	5,0
	5,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0

0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	О.М. 2.1.2.   

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
	всего                 
	22,3
	22,3
	22,3

	
	 бюджет сельского поселения   
	22,3
	22,3
	22,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	О.М. 2.2.1.                     Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения
	всего                 
	0
	0
0
	0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0
	
	0

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0

0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3          «Обеспечение безопасности на воде»
	всего                 
	0,9
	0,9
	0,9

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,9
	0,9
	0,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0

0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	О.М. 3.1.1.

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде
	всего                 
	0,9
	0,9
	0,9

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,9
	0,9
	0,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
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Таблица 13
Сведения о достижении значений показателей
	№ п/п
	
Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной   
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 на конец отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1
	Показатель 1.                                    Количество выездов пожарных дружин  и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	25
	25
	25
	-

	2
	Показатель 2.                                                  Доля населения, охваченного  местной системой оповещения
	процентов
	98
	100

	100
	-

	3
	Показатель 3.                                            Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций
	единиц


	30
	30
	30
	-

	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	4
	Показатель 1.1.                             Количество выездов добровольных пожарных на тушение пожаров
	единиц
	25
	25
	25
	-

	5
	Показатель  1.2.                              Количество спасенных людей при пожарах
	человек
	1
	1
	1
	-

	Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	6
	Показатель 2.1.                                        Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	человек
	5
	5
	5
	-

	7
	Показатель 2.2.                               Количество оповещенного  населения современными средствами оповещения
	человек
	4000
	4000
	4000
	-

	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	8
	Показатель 3.1.                              Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	единиц
	10
	не менее 10
	10
	-

	9
	Показатель 3.2.                                Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных  учебных заведениях и на сходах граждан сельского поселения
	единиц
	20
	не менее 20
	20
	-


Приложение № 4 к годовому отчету

                                                                                 за 2020 год о реализации муниципальной                                                                                           программы «Участие в предупреждении                                                                                                                                                                                                                 и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,                                                                                                                                                                 обеспечение пожарной безопасности и безопасности                                                                                                                                                                          людей на водных объектах» 

Отчет 
об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год. 
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

 контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель,     соисполнитель, участник    (должность/ФИО)
	Результат 

реализации                   (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.

(тыс. рублей)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1.                       «Пожарная безопасность»
	Администрация Алексеевского сельского поселения

	Х
	Х
	Х
	6,0
	6,0
	6,0
	

	1.1.
	О. М. 1.1.1.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Администрация Алексеевского сельского поселения 


	снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий 
	01.01.2020
	31.12.2020
	6,0
	6,0
	6,0
	

	1.2.
	О. М. 1.1.2.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований  ДПД
	Администрация Алексеевского сельского поселения 


	снижение гибели и пострадавших при пожарах
Утверждено постановление администрации Алексеевского сельского поселения от 14.05.2020 № 59 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации ситуаций обеспечению пожарной безопасности Алексеевского сельского поселения» 
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 2.                       «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	Х
	Х
	Х
	27,3
	27,3
	27,3
	

	2.1.
	О.М. 2.1.1.

Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

	Администрация Алексеевского сельского поселения 
	повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений
	01.01.2020
	31.12.2020
	5,0
	5,0
	5,0
	

	2.2.
	О.М. 2.1.2.   

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
	Администрация Алексеевского сельского поселения 
	обеспечение безопасности людей
	01.01.2020
	31.12.2020
	22,3
	22,3
	22,3
	

	2.3.
	О.М. 2.2.1.                     Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения
	Администрация Алексеевского сельского поселения 
	Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	Администрация Алексеевского сельского поселения
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	

	3.
	Подпрограмма 3.

«Обеспечение безопасности на воде»
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	Х
	Х
	Х
	0,9
	0,9
	0,9
	

	3.1.
	О.М. 3.1.1.

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде
	Администрация Алексеевского сельского поселения 
	снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,9
	0,9
	0,9
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	X
	X
	34,2
	34,2
	34,2
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2020 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 166.
На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 34,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 34,2 тыс. рублей.               

По состоянию на 01.01.2021 года фактическое освоение средств составило 34,2 тыс. рублей при плане 34,2 тыс. рублей,  что составляет 100 процентов.                                  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:
Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».
В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 221 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено муниципальной программой – 6,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 6,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года фактическое освоение средств составило 6,0 тыс. рублей при плане 6,0 тыс. рублей,  что составляет 100,0 процентов. В ходе реализации Мероприятия 1.1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» заключен 1 договор на сумму 1,0 рублей на обучение специалиста  пожарному минимуму и 1 договор на приобретение пожарного инвентаря на сумму 5,0 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено муниципальной программой – 27,3 тыс. рублей, бюджетной росписью – 27,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года фактическое освоение средств составило 27,3 тыс. рублей при плане 27,3 тыс. рублей,  что составляет 100,0 процентов. В ходе реализации Мероприятия 2.1.2. «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» заключен 1 договор на сумму 22,3 тыс. рублей на  выполнение работ по акарицидной обработке от клещей мест массового посещения населением сельского поселения, 1 договор на обучение специалистов  ГО ЧС на сумму 5,0 тыс. рублей.  

На реализацию подпрограммы 3 на 2020 год предусмотрено муниципальной программой – 0,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года фактическое освоение средств составило 0,9 тыс. рублей при плане 0,9 тыс. рублей,  что составляет 100,0 процентов.  

            В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год по итогам 2020 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.
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