Отчет 
об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 1 полугодие  2021 года 
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

 контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель,     соисполнитель, участник    (должность/ФИО)
	Результат 

реализации                   (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.

(тыс. рублей)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1
«Организация досуга»

	Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК»
	Х
	Х
	Х
	4437,5
	4437,5
	2147,0
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. 

«Развитие культурно-досуговой деятельности»
	Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК»
Михалкова И.М.
	В целях создания условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширении возможностей для духовного развития, повышения творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества проведено 308 праздничных мероприятий, действует 41 клубное формирование. Участники художественной самодеятельности принимают участие во всех районных фестивалях и конкурсах дистанционно. обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597  
	01.01.2021
	31.12.2021
	4392,5
	4392,5
	2142,7
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. 

Подготовка, публикация и издание материалов о культуре
	Администрация Алексеевского сельского поселения,
МУК «Алексеевский СДК»
Михалкова И.М.
	В целях информирования жителей сельского поселения о деятельности муниципальных учреждений культуры
осуществляется публикация  заметок о проведенных мероприятиях в газете «Родник». 
	01.01.2021
	31.12.2021
	5,0
	5,0
	0,0
	

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области  культуры
	Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК»
Михалкова И.М.
	В целях обеспечения жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями.

проведено мероприятие по вручению подарков вдовам и детям ВОВ 1941-1945 гг.
	01.01.2021
	31.12.2021
	40,0
	40,0
	4,3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х


Глава Администрации Алексеевского сельского поселения         _________________           Е.В. Немашкалова

15 июля 2021 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры»  по итогам 1-го полугодия 2021 года

Муниципальная программа  Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 167.
В 2021 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 4437,5 тыс. рублей, из них: 

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей, 
- средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,  бюджетной росписью – 4437,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2021 года  фактическое освоение средств составило 2147,0 тыс. рублей,  в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей при плане 4437,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 0, тыс.рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,  что составляет 48,4 процента. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является МУК «Алексеевский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Организация досуга»  (далее – подпрограмма 1).
В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2020 № 187 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год (далее - план реализации).
В  2021 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 4437,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,  бюджетной росписью – 4437,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2021 года  фактическое освоение средств составило 2147,0 тыс. рублей,  в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей при плане 4437,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,  что составляет 48,4 процента.
 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3-х основных мероприятий  срок реализации, которых заканчивается в конце текущего года.                                                                                                                                                     
           Мероприятие 1.1.  «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполняется в    установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключено 8 договоров на сумму 411,2 тыс.рублей. Оплата труда работников культуры за 1 полугодие составила 1897,5 тыс.рублей.
           Мероприятие 1.2. «Подготовка, публикация и издание материалов о культуре» выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия печатаются заметки о проведенных мероприятиях в газете «Родник». Исполнение мероприятия в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 года. 
           Мероприятие 1.3. «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области  культуры» в рамках, которого  запланированы культурно-массовые мероприятия.  Проведено вручение подарков  вдовам и детям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. к  9 МАЮ по месту жительства граждан. Исполнение мероприятия в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 года. 
                       В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год по итогам 1-го полугодия 2021 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.
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