Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев  2021 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы. (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении» | Администрация Алексеевского сельского поселения Корнеева Е.В | Х | Х | Х | 2 038,7 | 2 038,7 | 35,4 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения Корнеева Е.В. | В целях создания условий для устойчивого развития физической культуры и спорта в сельском поселении, путем увеличения количества спортивных мероприятий: проведено 2 спортивных мероприятия - Папа, мама, я- спортивная семья»; - «Спартакиада Дона 2021» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 15,4 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации для устройства спортивных многофункциональных площадок | Администрация Алексеевского сельского поселения Корнеева Е.В. | В целях повышения качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта; повышения привлекательности спортивных площадок с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация инициативных проектов в рамках муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Алексеевского сельского поселения | Повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта; Повышение привлекательности спортивных площадок с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 998,7 | 1 998,7 | 0,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Алексеевского сельского поселения Корнеева Е.В. | В целях формирования позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Корнеева Е.В. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                _____________________ Е.В. Немашкалова

15 июля 2021 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»   по итогам 6-ти месяцев 2021 года

Муниципальная программа  Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 164.

В 2021 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 2 038,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 038,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 35,4 тыс. рублей при плане 2 038,7 тыс. рублей,  что составляет 1,7 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении»  (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2020 № 200 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2010 год (далее - план реализации).

В  2021 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения  в объеме 2 038,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года  фактическое освоение средств составило 35,4 тыс. рублей при плане 2 038,7 тыс. рублей,  что составляет 1,7 процентов.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 4-х основных мероприятий  срок реализации, которых заканчивается в конце текущего года.

Мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Алексеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключен 1 договор на приобретение призов, медалей и наградных грамот на сумму 15,4 тыс. рублей, проведено 2 спортивных мероприятия.

Мероприятие 1.2. «Разработка проектно-сметной документации для устройства спортивных многофункциональных площадок» в рамках, которого заключен 1 договор на проведение проверки достоверности ПСД на устройство спортивной многофункциональной площадки на х. Степанов, на сумму 20,0 тыс. рублей.                                     Исполнение мероприятий в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 года.