Российская Федерация                                                                                               Ростовская область                                                                                                                                                                Матвеево - Курганский район                                                                                                                                                           муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18 февраля 2022 года                           № 11                                    с. Алексеевка


Об утверждении годового отчета о реализации 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения 
«Развитие муниципальной службы» за 2021 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,                               

постановляет:

          1. Утвердить годовой отчет за 2021 год о реализации муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 160, согласно приложению к настоящему постановлению.
        2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.
        3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой




 Глава Администрации
Алексеевского сельского поселения                                           Е.В. Немашкалова
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Приложение к постановлению 
Администрации Алексеевского
сельского поселения
от 18.03.2022 № 11
 
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы                                                  Алексеевского сельского поселения
«Развитие муниципальной службы»  за 20201год

[bookmark: _GoBack]Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

В целях совершенствование организации муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении и всестороннего информирования жителей сельского поселения о деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 160 «Об   утверждении   муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
в течение 2021 года в связи с изменениями федерального и регионального законодательства в Устав сельского поселения один раз внесены изменения, 10 раз вносились изменения в бюджет сельского поселения на 2021 год в целях оперативного решения вопросов местного значения. Специалистами администрации поселения разрабатывались нормативные правовые акты, касающиеся обеспечения деятельности Администрации поселения в части решения вопросов местного значения, которые в последующем предлагались вниманию депутатов на рассмотрение и утверждение. За отчетный период специалистами администрации были подготовлены и внесены на рассмотрение 32 проектов решений, регламентирующих основные вопросы деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения. Принятые нормативные правовые акты направлялись в единый регистр Администрации Ростовской области для последующего их внесения в вышеуказанный регистр. Принятые нормативно-правовые акты, затрагивающие интересы граждан, размещались на информационных стендах поселения и сайте в сети Интернет. В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 153 постановления, 135 распоряжений по основной деятельности, 68 распоряжений по личному составу, передано информации в вышестоящие органы по системе СЭД «Дело» – 488.
Одним из важнейших направлений в работе администрации Алексеевского сельского поселения является решение личных вопросов граждан. В Администрацию Алексеевского сельского поселения по различным вопросам выдачи архивных справок, выписок из похозяйственных книг обратилось 434 человека, что на 0,9% меньше в сравнении с 2020 годом (470).   
За период пандемии работниками Администрации сельского поселения была проведена огромная работа по оповещению жителей о необходимости и условиях вакцинации и ревакцинации. Распространялись памятки, листовки, публикации в социальных сетях. Специалисты поселения проводили подворовые обходы с разъяснениями по поводу эпидемиологической ситуации. За отчетный период привито 1456 человек, что составляет 61,2% жителей поселения, ревакцинировалось – 387 чел. или 26,6% от числа вакцинированных.                                                                                
По итогам 2021 года Администрация Алексеевского сельского поселения заняла второе место в районном конкурсе среди муниципальных образований Матвеево-Курганского района за лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация
                             
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления», предусмотрена реализация семи основных мероприятий.
Основное мероприятие  1.1.1. «Совершенствование правовой  основы муниципальной службы». Реализация данного мероприятия не требует финансирования. В ходе выполнения мероприятия были приняты  следующие нормативные правовые акты:
- решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 03.02.2021 № 154 «О внесении изменений в решение Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения от 14.09.2007 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Алексеевском сельском поселении»;
- решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 07.04.2021 № 160 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 119/1 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации Алексеевского сельского поселения»;
- решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 08.12.2021 № 15 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 10.10.2016 № 8.1. «О денежном содержании Главы Администрации Алексеевского сельского поселения и муниципальных служащих Администрации Алексеевского сельского                         поселения»;
- решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 08.12.2021 № 16 «Об утверждении Положения о выплате ежегодной компенсации на лечение лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим Администрации Алексеевского сельского поселения»;
- решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 08.12.2021 № 17 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 21.06.2021 № 167 «О выплате единовременного пособия муниципальным служащим за полные годы стажа при увольнении с муниципальной службы»;
- решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 08.12.2021 № 18 «О внесении изменений в решение Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения от 14.09.2007 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Алексеевском сельском поселении»;
 - решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 27.12.2021 № 22 «О внесении изменений в решение Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения от 28.11.2008 № 7 «О системе оплаты труда обслуживающего персонала и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Алексеевского сельского поселения»;
            - постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 01.09.2021 № 97 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Администрации Алексеевского сельского поселения на 2021-2024 годы»;
           - постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 24.12.2021 №  140 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 04.04.2019 № 50 «Об  утверждении нормативных затрат на обеспечении функций Администрации Алексеевского сельского поселения и подведомственных ей казенных учреждений»;
           - распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.03.2021 № 58 «Об итогах проведения аттестации муниципальных служащих администрации Алексеевского сельского поселения»;
           - распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.04.2021 № 67 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения от   29.03.2016 № 52 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Алексеевского сельского поселения и урегулирования конфликтов интересов»;
          
           Основное мероприятие 1.1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.
 В целях реализации данного мероприятия  особо актуальными являются вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органе муниципального управления. Для решения поставленных задач активно применяются комплексы дистанционного обучения служащих по различным направлениям профессиональной деятельности. Широко используются и внедряются в практику ресурсы Информационно-образовательного портала подготовки кадров государственного и муниципального управления.               
Успешно проводятся такие формы получения дополнительного обучения как тренинги, мастер-классы, деловые игры, направленные на развитие управленческих, коммуникативных компетенций, навыков публичных выступлений и др. 
       	В Администрации Алексеевского сельского поселения доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное  образование, составила 42,9 %, запланировано было 30 %. Причиной таких отклонений являются кадровые перестановки в аппарате администрации сельского поселения и изменения трудового законодательства. 
          Основное мероприятие 1.1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих». Реализация данного мероприятия не требует финансирования. 
           Правительством Ростовской области, органам местного самоуправления, доведен протокол от 04.07.2018 № 25, где представлены нормативы штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований на 2019-2021 годы. Рекомендуемая штатная численность муниципальных служащих для муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» составляет 7,5 единиц. В Администрации Алексеевского сельского поселения фактическая численность муниципальных служащих составляет 7 единиц, т.е. вакансия 0,5 единиц не используется, что обеспечивает оптимизацию расходования бюджетных средств на содержание аппарата управления. 
          Основное мероприятие 1.1.4. «Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения» выполнено в полном объеме. В соответствии с решением Собрания депутатов от 28.12.2020 № 145 «О бюджете Алексеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2022 годов» запланированные бюджетные ассигнования на обеспечение работы аппарата управления на 01.01.2021 года составляли 4 943,2 тыс. рублей, бюджетные ассигнования на обеспечение работы аппарата управления на 01.01.2022 года   составили 5 397,8 тыс. рублей. Такое значительное увеличение ассигнований на обеспечение работы аппарата управления произошло по причине изменения бюджетного законодательства и увеличению оплаты труда муниципальных служащих.  
           Основное мероприятие 1.2.1. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления».
          Реализация данного мероприятия не требует финансирования. 
           В целях реализации данного мероприятия в муниципальном образовании «Алексеевское сельское поселение» большая роль отведена открытости и прозрачности кадровой работы. Все информационные материалы, нормативно-правовые документы, касающиеся данного направления деятельности, публикуются на официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения, где создан раздел «Муниципальная служба», там размещаются материалы, касающиеся прохождения муниципальной службы, у граждан имеется возможность сообщать о фактах проявления коррупции в разделе «Противодействие коррупции».
          Для стимулирования муниципальных служащих предусмотрен механизм поощрений и награждений с расширением возможностей материального стимулирования. Также действует система гарантий для муниципальных служащих. Созданы условия для эффективной реализации каждым служащим своих должностных обязанностей. Для укрепления авторитета муниципальных служащих, повышения общественного доверия к работе муниципального органа, повышению правовой и нравственной культуры служащих утвержден Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Алексеевского сельского поселения.  
        Администрация Алексеевского сельского поселения, осуществляя работу с кадровым составом администрации поселения, основывается на профессионализме и высокой квалификации муниципальных служащих, которые, выполняя управленческие функции, выступают представителями власти на местах, действуют в интересах государства и населения сельского поселения. 
      Основное мероприятие 1.2.2. «Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы». Реализация данного мероприятия не требует финансирования. 
      В целях более эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, определения соответствия служащего замещаемой должности, в Администрации сельского поселения регулярно проводится аттестация. Она осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе» и утвержденным Положением о проведении аттестации.
       Для участия в заседаниях аттестационной комиссии привлекаются представители общественных объединений в качестве независимых экспертов.     
      В целях повышения своих квалификационных знаний, муниципальные служащие участвуют в образовательных мероприятиях, не требующих финансирования, в течение 2021 года участвовали в 7 семинарах, 9 видеосеминарах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления.
      Основное мероприятие 1.2.3. «Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом». Реализация данного мероприятия не требует финансирования. 
       В ходе реализации данного мероприятия, Администрацией сельского поселения, осуществляется  совершенствование муниципального управления, создание единой системы формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров и в соответствии с постановлением Администрации  от 07.08.2018 № 112 «Об утверждении Положения о комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации Алексеевского сельского поселения».
      	Состав кадрового резерва формируется с учетом выявленной потребности. Замещение вакансий осуществляется преимущественно из состава кадрового резерва. В Администрации сельского поселения формирование современного кадрового резерва обеспечивает преемственность и передачу накопленного профессионального опыта муниципальных служащих молодым специалистам. 
В рамках подпрограммы 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения», предусмотрена реализация трех основных мероприятий.
           Основное мероприятие 2.1.1. «Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения» выполнено в полном объеме. В ходе реализации данного мероприятия осуществляется поддержание официального сайта Администрации Алексеевского сельского поселения в актуальном состоянии. Заключен договор с ООО «АНТ» на сопровождение сайта и пополнение информации сайта. Размещение информации на официальном сайте Администрации сельского поселения осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 06.08.2018 № 111 «Об утверждении Перечня информации о деятельности администрации Алексеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
         В каждом населенном пункте муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» установлены информационные стенды, на которых размещаются нормативные правовые акты Администрации сельского поселения, затрагивающие интересы граждан и подлежащие обнародованию, а также объявления и другие информационные сообщения. 
         Основное мероприятие 2.2.1. «Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения» выполнено в полном объеме.              
         В ходе реализации данного мероприятия ежегодно проводятся праздничные торжественные мероприятия в 10 селах сельского поселения посвященные празднованию Дня Победы 9 Мая и возложения венков ко Дню освобождения Матвеево - Курганского района от немецких захватчиков. В связи с пандемией праздничные торжественные мероприятия проводились в интерактивном режиме и размещались в сети Интернет на официальных страничках Администрации Алексеевского сельского поселения. Мероприятия проводились в соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и празднованию на территории Алексеевского сельского поселения 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 24.03.2021 № 33 «О плане основных мероприятий по подготовке к празднованию на территории Алексеевского сельского поселения 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов. 
         Основное мероприятие  2.3.1. «Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения» выполнено в полном объеме.  В целях реализации данного мероприятии на официальном сайте сельского поселения размещена  презентационная информация об Алексеевском сельском поселении и деятельности Администрации поселения.
       Администрация сельского поселения на постоянной основе принимает участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», участвует в обмене практиками муниципального управления на съездах СМО.                       
      Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении                  № 1. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

      Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. 
      Факторов повлиявших на ход реализации основных мероприятий  муниципальной программы нет.

Раздел 4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 5 533,1 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета сельского поселения  – 5 533,1 тыс. рублей.
          План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 27.12.2021 № 21 «О бюджете  Алексеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составил 5 533,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 533,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета сельского поселения – 5 533,1 тыс. рублей;
         Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 5 415,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
фактический объем средств бюджета сельского  поселения – 5 415,0 тыс. рублей.
        Неосвоенных бюджетных ассигнований  бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения в ходе реализации муниципальной программы нет.            
        Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2021 год приведены 

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
                
Отчет об исполнении плана реализации за 2021 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» приложение  № 4 к настоящему постановлению.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей  муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по пяти из которых фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю не достигнуты плановые значения, по двум показателям превышают плановые значения.
	Показатель 1. «Доля граждан положительно оценивающих деятельность муниципального образования» – плановое значение – 51%, фактическое значение – 51%.
          Показатель 2. «Доля обеспеченности граждан информацией о деятельности органов местного самоуправления» – плановое значение – 70%, фактическое значение – 70%.
Показатель 1.1. «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию» – плановое значение – 30%, фактическое значение – 42,9%. Причины превышения плановых значений:
1) изменения законодательства и введения федеральных профессиональных стандартов;
2) кадровые изменения в аппарате управления.
Показатель 1.2. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение – 71,0%, фактическое значение – 85,7%. Причины превышения плановых значений, изменение кадрового состава аппарата администрации сельского поселения.
Показатель 1.3. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» – плановое значение – 11%, фактическое значение – 0%. Причины не достижения плановых значений – отсутствие вакантных должностей.
Показатель 1.4. «Доля финансирования на обеспечение деятельности аппарата администрации сельского поселения» – плановое значение – 100%, фактическое значение –100%.
Показатель 2.1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации сельского поселения» – плановое значение – 45%, фактическое значение –45%.
Показатель 2.2. «Доля уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг» – плановое значение – 80%, фактическое значение –80%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,4;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,2;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,0.
степень достижения целевого показателя 1.4 – 1.
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1.
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Эо=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет  СРом = 0,88 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий  финансируемых за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,88.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
5 415,0 тыс. рублей / 5 533,1 тыс. рублей = 1.
3.3. Эффективность использования средств  бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
0,88/1 = 0,88, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.
Уровень реализации муниципальной Программы в целом[footnoteRef:1]: [1: 
] 

1,0 х 0,5 + 0,88 х 0,3 + 0,88 х 0,2 = 0,94, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
         4. В  ходе реализации основных мероприятий программы в 2021 году  экономии бюджетных ассигнований не возникло, следовательно, таблица № 14 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году» не заполняется.
              Софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не было, поэтому таблица № 15 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной  программы в отчетном году» не заполняется.
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных  казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в 2021 году не осуществлялись. 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

          Анализ приведенных данных за 2021 год свидетельствует о том,  что в дальнейшем следует продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления». 
             



Приложение № 1 к годовому отчету
                                                                                                    за 2021 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Развитие муниципальной службы» 

Таблица 11
[bookmark: Par1520]Сведения
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, 
а также контрольных событий  муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы» за 2021 год.

	№ п/п
	Номер и наименование 
<1>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1                                «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
	Администрация Алексеевского сельского поселения          
	Х
	Х
	Х
	
	
	-

	2.
	ОМ.1.1.1. Совершенствование правовой  основы муниципальной службы
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
	в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления:
утверждено  решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 07.04.2021 № 160 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 119/1 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации Алексеевского сельского поселения»
	-

	3.
	ОМ.1.1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления
	В целях совершенствования уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления:
повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих
	-

	4.
	ОМ.1.1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	30.11.2021
	Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста
	
В целях стабилизации численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущения ее роста:
численность муниципальных служащих не увеличивалась, а в соответствии с областными нормативами имеется экономия 0,5 ставки  штатных единиц муниципальных служащих.
	-

	4.
	О.М. 1.1.4. Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм
	Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения осуществлено в полном объеме и в установленные сроки. Просроченной кредиторской задолженности нет.
	-

	5.
	ОМ. 1.2. 1. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим
	Для стимулирования муниципальных служащих предусмотрен механизм поощрений и награждений с расширением возможностей материального стимулирования. Также действует система гарантий для муниципальных служащих. Созданы условия для эффективной реализации каждым служащим своих должностных обязанностей. Для укрепления авторитета муниципальных служащих, повышения общественного доверия к работе муниципального органа, повышению правовой и нравственной культуры служащих  утвержден Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации поселения.  
	-

	6.
	ОМ. 1.2.2. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы


	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы
	В целях более эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, определения соответствия служащего замещаемой должности, в Администрации сельского поселения регулярно проводится аттестация. Она осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе» и утвержденным Положением о проведении аттестации
	-

	7.
	ОМ. 1.2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв
	Работу с кадровым резервом в администрации поселения осуществляет комиссия по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации Алексеевского сельского поселения, утвержденная постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.08. 2017 № 112   

	-

	9.
	Подпрограмма 2                                     «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения»
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	10.
	ОМ. 2.1.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение информированности  70% жителей сельского поселения  о деятельности Администрации сельского поселения
	официальный сайт Администрации сельского поселения постоянно поддерживается в актуальном состоянии.                         В каждом населенном пункте установлены информационные стенды, на которых размещается информация, подлежащая опубликованию, а также объявления,  новостная и осведомительная информация.        
  Выпускается и распространяется информационный бюллетень Алексеевского сельского поселения, в котором публикуются НПА подлежащие опубликованию В 2021 году проведено 8 сходов граждан.    
	-

	11.
	ОМ. 2.2.1. Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения               
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Формирование социально ответственного поведения и стимулирование высоких трудовых достижений среди жителей поселения, повышение эффективности участия граждан в осуществлении местного самоуправления.                         Создание условий для развития меценатства в  сельском поселении, расширения участия  бизнес-сообществ  и  сельских товаропроизводителей  в финансировании социально-значимых проектов
	в рамках полномочий Администрацией сельского поселения ежегодно проводятся организационные мероприятия по празднованию Дня Победы 9 Мая, Дня освобождения Матвеево – Курганского района в которых активное участие принимают КФХ, индивидуальные предприниматели, находящиеся на территории поселения и жители поселения.                  Вышеуказанные мероприятия в 2021 году осуществлялись в соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и празднованию на территории сельского поселения Дня Победы в ВОВ 1941-1945 годов, утвержденного постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 24.03.2021 № 33.
	-

	12.
	ОМ. 2.3.1. Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения              
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021ь
	Формирование и распространение среди инвесторов (агентов влияния) презентационной информации об Алексеевском сельском поселении
	Презентационная информация об Алексеевском сельском поселении и деятельности Администрации поселения размещена на официальном сайте поселения.
Администрация сельского поселения на постоянной основе принимает участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», участвует в обмене практиками муниципального управления на съездах СМО
	-





Приложение № 2 к годовому отчету
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Таблица 12
Сведения  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»  за  2021 года
	Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия <4>
	Источники финансирования
	Объем расходов                                  (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы                    (тыс. руб.) 

	
	
	 муниципальной  программой 

	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа                                                «Развитие муниципальной службы»
	Всего                 
	5 533,1
	5 533,1
	5 415,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	5 533,1
	5 533,1
	5 415,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1.                             «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
	Всего                 
	5 405,0
	5 405,0
	5 287,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	5 405,0
	5 405,0
	5 287,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	ОМ.1.1.1. Совершенствование правовой  основы муниципальной службы
	Всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	ОМ.1.1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
	Всего                 
	7,4
	7,4
	7,4

	
	 бюджет сельского поселения   
	7,4
	7,4
	7,4

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	ОМ.1.1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих
	Всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 1.1.4. Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения
	Всего                 
	5 397,6
	5 397,6
	5 279,6

	
	 бюджет сельского поселения   
	5 397,6
	5 397,6
	5 279,6

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	ОМ. 1.2. 1. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления
	Всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	ОМ. 1.2.2. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы

	Всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	ОМ. 1.2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом
	Всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2.                             « Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения»
	Всего                 
	128,1
	128,1
	128,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	128,1
	128,1
	128,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	ОМ. 2.1.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения
	Всего                 
	82,5
	82,5
	82,4

	
	 бюджет сельского поселения   
	82,5
	82,5
	82,4

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	ОМ. 2.2.1. Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения 
              
	Всего                 
	25,6
	25,6
	25,6

	
	 бюджет сельского поселения   
	25,6
	25,6
	25,6

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	ОМ. 2.3.1. Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения              
	Всего                 
	20,0
	20,0
	20,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	20,0
	20,0
	20,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
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Таблица 13
Сведения о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей  
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной   
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 на конец отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

	1.
	1. Доля граждан положительно оценивающих деятельность муниципального образования.
	процентов
	50,0
	51,0
	51,0
	-

	2.
	2. Доля обеспеченности граждан информацией о деятельности органов местного самоуправления.
	процентов
	70,0
	70,0
	70,0
	-

	Подпрограмма 1.  «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»


	3.
	1.1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию
	
	25,0
	30,0
	42,9
	1) В связи с изменением законодательства и введения федеральных профессиональных стандартов. 

	
	
	процентов
	
	
	
	2) Кадровыми изменениями в аппарате управления

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	1.2. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование
	процентов
	71,0
	71,0
	85,7
	Изменение кадрового состава аппарата администрации сельского поселения

	5.
	1.3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет
	процентов
	10,0
	11,0
	0
	Отсутствие вакантных должностей

	-
	1.4. Доля финансирования на обеспечение деятельности аппарата администрации сельского поселения
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	Подпрограмма 2. «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения»

	7.
	2.1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации сельского поселения
	процентов
	45,0
	45,0
	45,0
	-

	8.
	2.2. Доля уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг.
	процентов
	80,0
	80,0
	80,0
	-
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                                                                                 за 2021 год о реализации муниципальной                                                                                                  программы «Развитие муниципальной службы» 

Отчет 
об исполнении плана  реализации муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы» за 2021 год. 

	№ п/п
	Наименование 
основного мероприятия,
 контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель,     соисполнитель, участник    (должность/ ФИО)
	Результат 
реализации                   (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.
(тыс. рублей)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1
«Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
	Администрация Алексеевского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	5 405,0
	5 405,0
	5 287,0
	

	1.1.
	ОМ.1.1.1. Совершенствование правовой  основы муниципальной службы
	Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А.
	в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления:
утверждено решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 07.04.2021 № 160 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 119/1 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации Алексеевского сельского поселения»  
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	ОМ.1.1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
	Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А.

	В целях совершенствования уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления:
повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих
	01.01.2021
	31.12.2021
	7,4
	7,4
	7,4
	

	1.3.
	ОМ.1.1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих
	Администрация Алексеевского сельского поселения Лозина О.А.

	В целях стабилизации численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущения ее роста:
численность муниципальных служащих не увеличивалась, а в соответствии с областными нормативами имеется экономия 0,5 ставки  штатных единиц муниципальных служащих.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.4.
	О.М. 1.1.4. Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Смирнова Н.А
	Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм
	01.01.2021
	31.12.2021
	5 397,6
	5 397,6
	5 279,6
	

	1.5.
	ОМ. 1.2. 1. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления
	Администрация Алексеевского сельского поселения                    Лозина О.А.

	В целях повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим:
6 человек из семи муниципальных служащих имеют законченное высшее образование 
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.6.
	ОМ. 1.2.2. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы

	Администрация Алексеевского сельского поселения                   Лозина О.А.

	В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы:
муниципальные служащие повышают  свои квалификационные знания, участвуя в образовательных мероприятиях, не требующих финансирования, в течении 2021 года участвовали в 7 семинарах, 9 видеосеминарах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.7.
	ОМ. 1.2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом
	Администрация Алексеевского сельского поселения                            Лозина О.А.

	повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 2
«Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения»
	Администрация Алексеевского сельского поселения

	Х
	Х
	Х
	128,1
	128,1
	128,0
	

	2.1.
	ОМ. 2.1.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.

	В целях обеспечение информированности  60% жителей сельского поселения  о деятельности Администрации сельского поселения:
официальный сайт Администрации сельского поселения постоянно поддерживается в актуальном формате
	01.01.2021
	31.12.2021
	82,5
	82,5
	82,4
	

	2.2.
	ОМ. 2.2.1. Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения               
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Лозина О.А.

	В целях формирование социально ответственного поведения и стимулирование высоких трудовых достижений среди жителей поселения, повышение эффективности участия граждан в осуществлении местного самоуправления.                         Создание условий для развития меценатства в  сельском поселении, расширения участия  бизнес-сообществ  и  сельских товаропроизводителей  в финансировании социально-значимых проектов:
в рамках полномочий Администрацией сельского поселения ежегодно проводятся организационные мероприятия по празднованию Дня Победы 9 Мая, в которых активное участие принимают КФХ, расположенные на территории поселения и жители поселения.  
	01.01.2021
	31.12.2021
	26,5
	25,6
	25,6
	

	2.3.
	ОМ. 2.3.1. Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения              
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Специалисты  Администрации

	В целях формирования и распространения среди инвесторов (агентов влияния) презентационной информации об Алексеевском сельском поселении:
Администрация сельского поселения принимает участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», участвует в обмене практиками муниципального управления на съездах СМО
	01.01.2021
	31.12.2021
	20,0
	20,0
	20,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	Администрация Алексеевского сельского поселения
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Итого по муниципальной программе
	Администрация Алексеевского сельского поселения
	Х
	
	
	5 533,1
	5 533,1
	5 415,0
	



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» по итогам 2021 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 160.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 5 533,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5 533,1 тыс. рублей.               
По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило      5 415,0 тыс. рублей при плане 5 533,1 тыс. рублей,  что составляет 99,9 процентов.                                  
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы из них:
Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);
В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2020 № 197 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2020 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 5 405,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5 405,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 5 287,0 тыс. рублей при плане 5 405,0 тыс. рублей,  что составляет 97,8 процентов. В ходе реализации Мероприятия 1.1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» заключено 2 договора на сумму 7,4 рублей на повышение квалификации муниципальных служащих. В ходе реализации Мероприятия 1.1.4. «Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Алексеевского сельского поселения» заключено 55 договоров на сумму 768,1 тыс. рублей. Остальные 5 мероприятий, не требующих финансирования, выполнены в соответствии с планом реализации муниципальной программы.     
На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 128,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 128,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 128,0 тыс. рублей при плане 128,1 тыс. рублей,  что составляет 99,9 процентов. В ходе реализации Мероприятия 2.1.1. «Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения» заключено 13 договоров на сумму  82,4 тыс. рублей на  пополнение и содержание официального сайта  администрации поселения и публикацию статьи в газете «Родник».  В ходе реализации Мероприятия 2.2.1. «Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения» заключен 3 договора на сумму 25,6 тыс. рублей на  приобретение на  приобретение атрибутики и венков для возложения к памятникам воинов ВОВ к Дню Победы. В ходе реализации Мероприятия 2.3.1. «Повышение инвестиционного потенциала сельского поселения» заключен 1 договор на сумму 20,0 тыс. рублей на  уплату членских вносов в ассоциацию муниципальных образований Ростовской области. 
            В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» по итогам 2021 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.


    
   
                      
          




