Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 01 марта 2022 года                                № 16                                    с. Алексеевка
Об утверждении годового отчета о реализации 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»                                  за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» и распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018  № 154 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,                               

постановляет:
        1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 165, согласно приложению к настоящему постановлению.

        2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.
        3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой
 Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Е.В. Немашкалова
Приложение к постановлению 

Администрации Алексеевского
сельского поселения
от 01.03.2022 № 16
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы                                                  Алексеевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»                       за 2021 год. 

Раздел 1. . Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижению уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 165 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов и организована их реализация во всех учреждениях на территории поселения;

проведено 16 сходов граждан по отчетам участковых уполномоченных полиции и профилактических бесед и лекций антитеррористической направленности;

на информационных стендах сельского поселения, в библиотеках, в общеобразовательных и культурных учреждениях распространены памятки: «Поведение при обнаружении подозрительных предметов», «Экстремизм - угроза обществу!», «Профилактика экстремизма и терроризма»;
осуществлялся постоянный контроль объектов муниципальной собственности на предмет элементов экстремисткой направленности;

          совместными усилиями членов ДНД и уполномоченного участкового МВД обеспечивалось соблюдение общественного порядка при проведении праздничных  культурно-массовых  и спортивных мероприятий; 

в летний период (в выходные дни, после 23 часов) проводились рейды по местам массового отдыха молодежи;
          в целях профилактики правонарушений на территории сельского поселения создан и работает Координационный совет в сфере профилактики правонарушений в Алексеевском сельском поселении; 
         сельскими домами культуры проведены мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступности:

- игровая программа «Право» и «Преступление»;

- информационная программа для  молодёжи «Как не стать соучастником правонарушения»;
- информационная программа для  молодёжи против алкоголизма «Глоток беды».                                                            

          проведены мероприятия направленные на социальную адаптацию, ресоциализацию и социальную реабилитацию лиц находящихся в трудной жизненной ситуации, проведены профилактические беседы, специалистами администрации поселения оказана помощь вышеуказанным лицам в оформлении документов необходимых для оформления на работу.
на компьютере изготовлены  листовки - памятки на темы; «Осторожно терроризм», «Ваши действия при угрозе совершения теракта» и номера телефонов, по которым  необходимо звонить в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов, автотранспорта;
организован на постоянной основе мониторинг си​туации в сфере межэтнических отношений в  му​ниципальном об​разовании, с 2019 года в Администрации Алексеевского сельского поселения создан и работает малый совет по вопросам межнациональных отношений;
в целях обеспечения межэтнического и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межэтнических отношений на территории сельского поселения, учреждениями культуры  МУК «Алексеевский» СДК, в каждом населенном пункте сельского поселения, подготовлены и проведены следующие мероприятия: проведены митинги посвященные «Дню Памяти и скорби", празднование Дня народ​ного единства «Большой России малый уголок», «Родина моя – как много в этом слове», «Российская ленточка», «Окна России», «Гимн России»;
         проведены тема​тические выставки работ декоративно-прикладного  творчества ко дню народного единства,  подготовлены и прове​дены празднования Дня народ​ного единства, познавательные программы ко Дню  государственного флага «Русский флаг – история народа», «Флаг России – гордость наша!», «Флаг Родины моей»;
на постоянной основе организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов, регулярно проекты НПА администрации поселения размещаются на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет для всенародного обсуждения и проходят проверку в прокуратуре района на предмет коррупции;
в рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 153 постановления, 135 распоряжений по основной деятельности, 68 распоряжений по личному составу, передано информации в вышестоящие органы по системе СЭД «Дело» – 488;                                                                                                                                                  

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, на сайте сельского поселения создана рубрика «Противодействие коррупции», которая постоянно поддерживается в актуальном состоянии; 
повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции, повышение квалификации в очно - заочной форме, обучения прошел  ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе, нотариальному делопроизводству и специалист по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, предупреждению ЧС, физкультуры и спорта, по теме «Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе»;
в целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, при Администрации Алексеевского сельского поселения создана антинаркотическая комиссия, возглавляемая Главой Администрации сельского поселения, заседания антинаркотической комиссии проводятся ежеквартально;
в целях формирование у детей и молодёжи отрицательного отношения к наркогенным веществам и последствиям их употребления,
сохранения и укрепления здоровья детей и молодёжи, воспитание внутренней потребности вести здоровый образ жизни, учреждениями культуры  МУК «Алексеевский» СДК, в каждом населенном пункте сельского поселения, подготовлены и проведены следующие мероприятия:  информационная программа против наркотиков  «Не отнимай у себя завтра»; оформление информационного стенда «Выбери жизнь»; беседа «Я против вредных привычек», оформление информационного стенда «Вместе против наркотиков», 

членами комиссии ДНД систематически проводились объезды, и рейды (май-октябрь) территории сельского поселения с целью выявления очагов произрастания дикорастущей конопли, в результате таких рейдов и объездов в 2020 году было выявлено и уничтожено 4 очага  возрастания дикой конопли на площади 450 кв. метров и весом 210,0 кг.;
периодически проводились рейды совместно с участковым инспектором, учителями, ответственным специалистом Администрации сельского поселения по выявлению лиц, склонных к употреблению алкоголя и наркотических средств;    

проведена ежегодная операция «Подросток» с целью выявления несовершеннолетних, которые нуждаются в воспитательно-профилактическом воздействии, социальной защитите;
на  компьютерной  технике  изготавливались  и распространялись листовки и брошюры «Нет наркотикам» в школах, библиотеках, детских садах, магазинах, в организациях расположенных на территории сельского поселения, на информационных стендах в каждом населенном пункте поселения.
Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий, а также сведения о достижении                                     контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация
                             
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы.

          В рамках подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении», предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.
          Основное мероприятие 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» - финансирование 0,9 тыс. рублей, выполнено в полном объеме. В ходе реализации данного мероприятия изготовлены листовки и брошюры тематической направленности на компьютерной технике администрации поселения, в количестве 1800 штук и распространены в школах, библиотеках, детских садах, магазинах, в организациях расположенных на территории сельского поселения, на информационных стендах в каждом населенном пункте сельского поселения.                                                                                                                      
          Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения 
муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий»  выполнено в полном объеме. Мероприятие не требует финансирования.  В ходе реализации данного мероприятия антитеррористической комиссией администрации сельского поселения осуществлялась проверка всех учреждений расположенных на территории сельского поселения на предмет оснащения охранно-тревожной сигнализацией, системами видеонаблюдения, обеспечения бесперебойного наружного освещение территории учреждения.                   По результатам проверки составлены акты обследования и категорирования объекта культуры, расположенного на территории Алексеевского сельского поселения. У всех подведомственных учреждений культуры Администрации Алексеевского сельского поселения имеются паспорта безопасности.
  Основное мероприятие 1.3. «Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений  сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности» выполнено в полном объеме. Мероприятие не требует финансирования.  В ходе реализации данного мероприятия членами антитеррористической комиссии администрации сельского поселения,  в школах сельского поселения регулярно осуществлялось освещение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений,  велась системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации. 
          Основное мероприятие 1.4. «Организация работы добровольной народной дружины».  Мероприятие не требует финансирования.
           В ходе реализации данного мероприятия, в течение 2021 года членами добровольной народной дружины совместно с участковым проводились рейды в целях сохранения  общественного порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, сходов граждан  на территории поселения. Периодически проводились рейды с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время.  По итогам года за активную и добросовестную работу члены ДНД награждены почетными грамотами.
          Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия, направленные на социальную адаптацию, ресоциализацию и социальную реабилитацию лиц находящихся в трудной жизненной ситуации» - первоначально запланировано финансирование в объеме 6,0 тыс. рублей. В конце 2021 года запланированные ассигнования были направлены на другие расходные обязательства, так как поработать по благоустройству территории поселения никто не пожелал.                                                                     В ходе реализации данного мероприятия на постоянной основе ведется работа с лицами, освободившимися из мест заключения, проводятся профилактические беседы, оказывается помощь в оформлении документов, поиске работы. 
          В рамках подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении», предусмотрена реализация восьми основных мероприятий.
          Основное мероприятие 2.1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено в полном объеме.
Мероприятие не требует финансирования. В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции в 2021 году. Администрацией Алексеевского сельского поселения утверждено постановление от   01.09.2021 № 97 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Администрации Алексеевского сельского поселения на 2021-2024 годы ».
         Основное мероприятие 2.1.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе сельского поселения» выполнено в полном объеме.          

         Мероприятие не требует финансирования. В ходе реализации данного мероприятия в администрации сельского поселения  с 29.03.2016 утверждено и действует Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Алексеевского сельского поселения и урегулированию конфликтов интересов.
           В 2021 году фактов не соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и конфликтов интересов не выявлено. 
          Основное мероприятие 2.1.3. «Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими сельского поселения антикоррупционных норм» выполнено. Мероприятие не требует финансирования. В целях контроля за соблюдением муниципальными служащими сельского поселения антикоррупционных норм в Администрации сельского поселения создана и работает на постоянной основе комиссия по противодействию коррупции в Администрации Алексеевского сельского поселения. В 2021 году нарушений должностными лицами  администрации сельского поселения антикоррупционных норм не зафиксировано. 
Основное мероприятие 2.1.4. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено. Мероприятие предусмотрено без финансирования из бюджета сельского поселения. В ходе реализации мероприятия, специалистами администрации поселения были подготовлены и внесены на рассмотрение 32 проекта решений, регламентирующих основные вопросы деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения Каждый нормативный правовой акт проходил антикоррупционную экспертизу. Нормативные правовые акты, затрагивающие интересы граждан размещались на информационных стендах поселения, копии данных актов публиковались в информационных бюллетенях и передавались для обнародования в библиотеку поселения и размещались на Интернет сайте поселения. На официальном сайте сельского поселения открыта  и находится в актуальном состоянии рубрика «Проекты» для размещения проектов нормативных правовых актов.
          Основное мероприятие 2.1.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выполнено. Мероприятие предусмотрено без финансирования из бюджета сельского поселения. В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 25.01.2019 № 10 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Алексеевского сельского поселения и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» администрацией поселения  соблюдается условие о наличие в договорах раздела «Антикоррупционная оговорка», договора заключаются через Портал малых закупок, с обязательным изучением рынка предложений. С 2020 года утверждено и действует постановление от 24.07.2020 № 74 «Об утверждении Положения о взаимодействии должностных лиц администрации Алексеевского сельского поселения Матвеево - Курганского района с подразделениями по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов исполнительной власти Ростовской области (органов местного самоуправления муниципальных образований  Ростовской области) по выявлению личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок». В 2021 году внесены изменения в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 01.04.2019 № 50 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Алексеевского сельского поселения и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений Алексеевского сельского поселения».
          Основное мероприятие 2.2.1. «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» выполнено. Мероприятие предусмотрено без финансирования из бюджета сельского поселения. Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё, осуществляется посредством создания на официальном сайте сельского поселения рубрики «Противодействие коррупции» с обратной связью для жителей поселения. По указанным номерам телефонов любой человек может сообщить о фактах коррупции, обратившись в прокуратуру Матвеево – Курганского района, ГУ МВД России по Ростовской области и СУ СК России по РО.
           Основное мероприятие 2.2.2. «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц» выполнено. Мероприятие предусмотрено без финансирования из бюджета сельского поселения. Два специалиста администрации сельского поселения прошли  обучение по программам противодействия коррупции, не требующим финансирования из бюджета сельского поселения, это видео-семинары, организованные областными юристами в видеорежиме.
            Основное мероприятие 2.3.1. «Мероприятия по приобретению и размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» - финансирование 0,6 тыс. рублей – выполнено в полном объеме.  В ходе реализации мероприятия изготовлены листовки  тематической направленности на компьютерной технике администрации поселения и распространены в школах, библиотеках, детских садах, магазинах, в организациях расположенных на территории сельского поселения, на информационных стендах в каждом населенном пункте сельского поселения, в количестве 2000 штук.                                                                                                             

              В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборот», предусмотрена реализация восьми основных мероприятий.
               Основное мероприятие 3.1.1. «Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено. Мероприятие предусмотрено без финансирования из бюджета сельского поселения. В ходе реализации мероприятия осуществлялись объезды, и рейды с мая по октябрь территории сельского поселения с целью выявления очагов произрастания дикорастущей конопли. Выявлено и уничтожено 4 очага дикорастущей на площади 450 кв. метров и весом 210,0 кг.. На главной странице сайта Администрации сельского поселения размещена «Памятка об ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений».
               Основное мероприятие 3.1.2. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено. Мероприятие предусмотрено без финансирования из бюджета сельского поселения. Членами антинаркотической комиссии совместно с участковым инспектором в каждом населенном пункте сельского поселения проведены сходы граждан по теме «Скажи наркотикам нет», в общеобразовательных школах сельского поселения проведено социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств. 
      На главной странице сайта сельского поселения размещена информация о том, что на территории района проводится Всероссийская акция "Стимул мечты - это сам ты!" проводится в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники выкладывают посты, сторис или короткие видеоролики с рассказом, что для них стимул жизни, что дает им жизненные силы и, почему они против наркотиков, в своих социальных сетя с хештегами #Стимулмоеймечты, #Противнаркотиков.
     Целью Акции является привлечение внимания широких слоев молодежи к проблеме потребления наркотических и иных психоактивных веществ, их негативном воздействии на психологическое и физиологическое здоровье человека и акцентирование внимания на позитивной альтернативе  потреблению наркотиков, такой как здоровый образ жизни, семейные ценности, саморазвитие, карьера и достижение иных жизненных успехов.

                В целях формирование у детей и молодёжи отрицательного отношения к наркогенным веществам и последствиям их употребления,
сохранения и укрепления здоровья детей и молодёжи, воспитание внутренней потребности вести здоровый образ жизни, учреждениями культуры  МУК «Алексеевский» СДК, в каждом населенном пункте сельского поселения, подготовлены и проведены следующие мероприятия:  информационная программа для молодежи против наркотиков «Не отнимай у себя завтра»; информационное мероприятие «Я против вредных привычек», информационная программа для детей «Выбери жизнь».
              Основное мероприятие 3.2.1. «Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы» выполнено. Мероприятие запланировано без финансирования из бюджета сельского поселения. Члены антинаркотической комиссии, обучаются новым методам и формам ведения профилактической работы,  участвуя в видео-семинарах, курсах, вебинарах организованных профильными организациями в видеорежиме. На заседаниях антинаркотической комиссии полученная информация обобщается, обсуждается, и для работы подбираются наиболее эффективные и применимые методы.
              Основное мероприятие 3.2.2. «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании» - финансирование 0,6 тыс. рублей – выполнено в полном объеме. В ходе реализации мероприятия изготовлены и распространены среди населения тематические листовки и памятки в количестве 1700  штук. 
             Основное мероприятие 3.2.3. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» выполнено. Мероприятие запланировано без финансирования из бюджета сельского поселения. Организация цикла печатных публикаций осуществляется посредством размещения на официальном сайте  администрации поселения и информационных стендах,  тематических материалов направленные на пропаганду антинаркотического мировоззрения, а также размещаются тематические статьи прокуратуры Матвеево-Курганского района. На сайте сельского поселения размещены телефоны горячей линии в целях проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
            Основное мероприятие 3.3.1. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено. Мероприятие запланировано без финансирования из бюджета сельского поселения. В ходе реализации мероприятия, в рамках месячника антинаркотической направленности  и популяризации здорового образа жизни, сельскими ДК были организованы:
оформление информационного стенда «Жизнь без наркотиков»; информационная программа «Здоровье бесценное богатство», оформление информационного стенда «Вместе против наркотиков», турниры по шашкам и настольному теннису.  
          Основное мероприятие 3.3.2. «Участие в конкурсе среди сельских поселений Матвеево-Курганского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде»   выполнено. Администрация Алексеевского сельского поселения, заняла второе место среди сельских поселений за организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Алексеевского сельского поселения.  

Раздел 4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 2,1 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета сельского поселения  – 2,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 27.12.2021 №  21  «О бюджете  Алексеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 2,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета сельского поселения – 2,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 2,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

фактический объем средств бюджета сельского  поселения – 2,1 тыс. рублей.          

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2021 год приведены 

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Отчет об исполнении плана реализации за 2021 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» приложение  № 4 к настоящему постановлению.
Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей  муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по шести из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» – плановое значение – 2, фактическое значение – 1.

Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – плановое значение – 2%, фактическое значение – 0%.
Показатель 3. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Алексеевском сельском поселении» – плановое значение – 1%, фактическое значение – 0%.

Показатель 4. «Доля несовершеннолетних и молодежи в рамках осуществляемых антинаркотических профилактических мероприятий» – плановое значение – 89%, фактическое значение – 89%.
Показатель 1.1. «Количество проведенных сходов граждан по отчетам участковых уполномоченных полиции и профилактических бесед антитеррористической и направленности» – плановое значение – 16 единиц, фактическое значение – 16 единиц.
Показатель 1.2. «количество членов добровольных народных дружин  правоохранительной направленности» – плановое значение – 10 человек, фактическое значение – 10 человек.
Показатель 1.3. «доля учреждений социальной сферы с наличием методических пособий  антитеррористической, направленности и системы технической защиты объектов» – плановое значение –85%, фактическое значение – 85 %.
Показатель 1.4. «количество лиц попавших в трудную жизненную ситуацию получивших помощь в  форме социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации» – плановое значение – 1 человек, фактическое значение – 0 человек.
Показатель 2.1. «количество муниципальных служащих Администрации сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции» – плановое значение – не менее 1 человека, фактическое значение – 2 человека.
Показатель 2.2. «доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации сельского поселения» – плановое значение – 39%, фактическое значение – 39%.
Показатель 3.1. «Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству» – плановое значение – 10 человек,  фактическое значение – 0 человек.
Показатель 3.2. «доля несовершеннолетних и молодежи в рамках осуществляемых антинаркотических профилактических мероприятий» – плановое значение – 90% ,  фактическое значение – 90%.
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 2;
степень достижения целевого показателя 2 – 0;

степень достижения целевого показателя 3 – 0;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

          степень достижения целевого показателя 1.1–1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1.
степень достижения целевого показателя 1.4 – 0.
степень достижения целевого показателя 2.1 – 2.
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.
степень достижения целевого показателя 3.1 – 0.
степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Эо= (10/10) = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. По двум показателям 2 и 3 значение 0 отражает большую эффективность реализации мероприятий программы.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет  СРом = 0,83 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий  финансируемых за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,83.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2,1 тыс. рублей / 2,1 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств  бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,83/1 = 0,83, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

(0,83 * 0,5) + (1 * 0,3) + (0,83 * 0,2) = 0,89, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

         4. В  ходе реализации основных мероприятий программы в 2021 году  экономии бюджетных ассигнований не возникло, следовательно, таблица № 14 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году» не заполняется.
            Софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не было, поэтому таблица № 15 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной  программы в отчетном году» не заполняется.
  Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных  казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в 2021 году не осуществлялись. 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы
            Анализ приведенных данных за 2021 год свидетельствует о том, что реализация программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» является эффективной.  И в дальнейшем следует продолжать реализацию программных мероприятий данной муниципальной программы.     

             Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы способствуют  созданию эффективной системы профилактики правонарушений в сельском поселении, формированию активно-социальной позиции    граждан и общественных объединений по оказанию помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка, формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, принятию мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании.
Приложение № 1 к годовому отчету

                                                                                                    за 2021 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение общественного                                                                                                                                                                                       порядка и профилактика правонарушений» 
Таблица 11
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	№ п/п
	Номер и наименование 
<1>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1
«Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении»
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.
	О.М.  1.1.

 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Гармонизация межэтнических и межкультурных  отношений, формирование толерантного сознания и поведения подростков и молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения сельского поселения


	изготовлены и распространены листовки и памятки тематической направленности в количестве  1800 штук.
	-

	2.
	О.М. 1.2.

 Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения 

муниципального задания) 

в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение антитеррористи​ческой защищенности объектов  
	учреждения оснащены наружным освещением и ограждением территории, пожарной сигнализацией

Объекты культуры сельского поселения имеют паспорта безопасности, установлено видеонаблюдение
	

	3.
	О.М. 1.3.

Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений  сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение эффективности выявления информацион​ных материалов, содержащих признаки экстре​мизма и пропа​ганды террори​стиче​ской идеологии
	Алексеевской и Сад-Базовской средних школах проведены беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций; Проведены митинги посвященные «Дню Памяти и скорби"» направленные на укрепление межэтнических отношений,   профилактику проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов РФ:

Подготовлены и прове​дены празднования Дня России Концерты :

«Большой России малый уголок» 

«Моя бескрайняя страна»;

  Проведены тема​тические выставки работ декоративно-прикладного  творчества ко дню народного единства;

Подготовлены и прове​дены празднования Дня народ​ного единства, 

Познавательные программы ко Дню  государственного флага «Русский флаг –история народа»
	

	4.
	О.М.1.4.                                                  Организация работы добровольной народной дружины
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	оказание содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений
	совместными усилиями членов ДНД и уполномоченного участкового МВД обеспечивалось соблюдение общественного порядка при проведении праздничных  культурно-массовых  и спортивных мероприятий;

в летний период (в выходные дни, после 23 часов) проводились рейды по местам массового отдыха молодежи

	

	5.
	О.М.1.5.                                 Мероприятия направленные на социальную адаптацию, ресоциализацию и социальную реабилитацию лиц находящихся в трудной жизненной ситуации
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	профилактика правонарушений на территории сельского поселения
	На постоянной основе ведется работа с лицами, освободившимися из мест заключения: проводятся профилактические беседы, оказывается помощь в оформлении документов, поиске работы
	

	
	Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении»
	Администрация Алексеевского сельского поселения

.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	О. М.  2.1.1.
Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции
	Администрация Алексеевского сельского поселения

. 
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	формирование эффективной муниципальной стратегии на территории сельского поселения по противодействию коррупции
	утверждено постановление от   01.09.2021 № 97 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Администрации Алексеевского сельского поселения на 2021-2024 годы»
	

	7.
	О.М. 2.1.2. 

Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе сельского поселения
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	предотвращение коррупционных правонарушений
	с 29.03.2016 утверждено и действует Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Алексеевского сельского поселения и урегулированию конфликтов интересов

В 2021 году фактов не соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и конфликтов интересов не выявлено. 
	

	8.
	О.М. 2.1.3.

Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими сельского поселения антикоррупционных норм
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности
	 Утверждено и действует распоряжение от  27.02.2019 № 32 «Об ответственности должностных лиц Администрации Алексеевского сельского поселения за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции»
В 2021 году нарушений должностными лицами  администрации сельского поселения антикоррупционных норм не зафиксировано
	

	9.
	О.М. 2.1.4.

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации сельского поселенияи их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	выявление в нормативных правовых актах Администрации сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение
	осуществлена экспертиза 32 нормативных правовых актов Администрации сельского поселения, затрагивающие интересы граждан  
	

	10.
	О.М. 2.1.5.

Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниипальных нужд и их исключение
	В 2021 году внесены изменения в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 01.04.2019 № 50 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Алексеевского сельского поселения и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений Алексеевского сельского поселения»
	

	11.
	О.М. 2.2.1. 

Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё
	на официальном сайте Администрации поселения открыта и находится в актуальном формате рубрика «Противодействие коррупции» с обратной связью для жителей поселения. По указанным номерам телефонов любой человек может сообщить о фактах коррупции, обратившись в прокуратуру Матвеево – Курганского района, ГУ МВД России по Ростовской области и СУ СК России по РО.
	

	12.
	О.М. 2.2.2. 

Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц

	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
	прошли  обучение 2 муниципальных служащих 
	

	13.
	О.М.  2.3.1. 

Мероприятия по приобретению и размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности
	изготовлены и распространены тематические листовки в количестве 2000 штук
	

	
	Подпрограмма 3

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	О.М. 3.1.1. 

Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления
	выявлено и уничтожено 4 очага дикорастущей конопли на площади 450 кв. метров и весом 210 кг.
	

	15.
	О.М. 3.1.2.

Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ
	Администрация Алексеевского сельского поселения

. 
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	Молодежный патруль» проводятся рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной и табачной продукцией;

В администрации сельского поселения создана и работает Антинаркотическая комиссия в состав которой входят руководители средних школ, учреждений культуры и участковый инспектор. Информация о работе комиссия размещается на сайте поселения в рубрике «Антинаркотическая комиссия».
	

	16.
	О.М.  3.1.3. 

Организация временного трудоустройства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14  
до 18 лет в свободное от учебы время
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	формирование у подростков позитивных жизненных навыков и адаптацию к трудовой деятельности
	В 2021 году мероприятие не финансировалось т.к. не было желающих поработать в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения 
	

	17.
	О.М. 3.2.1                                             Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение уровня подготовки специалиста в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы
	Ежеквартально проводятся заседания антинаркотической комиссии, на которых рассматриваются новые формы ведения профилактической работы
	

	18.
	О.М. 3.2.2.                          Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	изготовлены и распространены тематические листовки и памятки в количестве 1700 тыс. штук
	

	19.
	О.М. 3.2.3.                              Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	мотивирование жителей сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления  наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах
	на официальном сайте  администрации поселения размещены тематические материалы направленные на пропаганду антинаркотического мировоззрения такие как «Сообщи где торгуют смертью», «Памятка об ответственности за незаконное 
культивирование наркосодержащих растений», а также размещаются тематические статьи прокуратуры Матвеево-Курганского района
	

	20.
	О.М. 3.3.1.

Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	в сельских ДК были организованы

мероприятия, мотивирующие на отказ от рискованных форм поведения. 
в рамках месячника антинаркотической направленности  и популяризации здорового образа жизни, сельскими ДК были организованы:

оформление информационного стенда «Жизнь без наркотиков»; информационная программа «Здоровье бесценное богатство», оформление информационного стенда «Вместе против наркотиков», турниры по шашкам и настольному теннису.  
	

	21.
	О.М. 3.3.2.

Участие в конкурсе среди сельских поселений Матвеево-Курганского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде  
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение активности и эффективности профилактики наркомании в сельском поселении
	Администрация Алексеевского сельского поселения заняла второе место среди сельских поселений за организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде 
	


Приложение № 2 к годовому отчету

                                                                                                    за 2021 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение общественного                                                                                                                  порядка и профилактика правонарушений» 
Таблица 12
Сведения  

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  за  2021 год.
	Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия <4>
	Источники финансирования
	Объем расходов                                  (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы                    (тыс. руб.) 

	
	
	 муниципальной  программой 


	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа                                                «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
	Всего                 
	2,1
	2,1
	2,1

	
	 бюджет сельского поселения   
	2,1
	2,1
	2,1

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1.                              «Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении»
	Всего                 
	0,9
	0,9
	0,9

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,9
	0,9
	0,9

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М.1.1. 

« Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»
	Всего                 
	0,9
	0,9
	0,9

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,9
	0,9
	0,9

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 1.2.

 Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения 

муниципального задания) 

в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 1.3.

Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений  сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М.1.4.                                                  Организация работы добровольной народной дружины
	Всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М.1.5.                                 Мероприятия направленные на социальную адаптацию, ресоциализацию и социальную реабилитацию лиц находящихся в трудной жизненной ситуации
	Всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении»
	Всего                 
	0,6
	0,6
	0,6

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,6
	0,6
	0,6

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	О. М.  2.1.1.
Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 2.1.2. 

Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе сельского поселения
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 2.1.3.

Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими сельского поселения антикоррупционных норм
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 2.1.4.

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации сельского поселенияи их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 2.1.5.

Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 2.2.1. 

Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 2.2.2. 

Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц

	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М.  2.3.1. 

Мероприятия по приобретению и размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
	Всего                 
	0,6
	0,6
	0,6

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,6
	0,6
	0,6

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Всего                 
	0,6
	0,6
	0,6

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,6
	0,6
	0,6

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 3.1.1. 

Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 3.1.2.

Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М.  3.1.3. 

Организация временного трудоустройства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14  
до 18 лет в свободное от учебы время
	Всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 3.2.1                                             Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 3.2.2.                          Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Всего                 
	0,6
	0,6
	0,6

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,6
	0,6
	0,6

	
	безвозмездные поступления в  бюджет сельского поселения,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- бюджета муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 3.2.3.                              Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 3.3.1.

Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	О.М. 3.3.2.

Участие в конкурсе среди сельских поселений Матвеево-Курганского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде  
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 3 к годовому отчету

                                                                                                    за 2021 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Обеспечение общественного                                                                                                                                                                                порядка и профилактика правонарушений» 
Таблица 13
Сведения о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ед.

измерения
	Значения показателей  
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной   
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
  на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

	1
	Показатель 1. 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
	человек
	2
	2
	1
	-

	2
	Показатель 2. 

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве

	процентов
	0
	2
	0
	-

	3
	Показатель 3.

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Алексеевском сельском поселении
	процентов
	0
	1
	0
	-

	4
	Показатель 4.

доля несовершеннолетних и молодежи в рамках осуществляемых антинаркотических 

профилактических мероприятий
	процентов
	89
	89
	89
	-

	Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении»

	5
	Показатель 1.1.

количество проведенных сходов граждан по отчетам участковых уполномоченных полиции и профилактических бесед антитеррористической и направленности
	единиц
	16
	16
	16
	-

	6
	Показатель 1.2.

количество членов добровольных народных дружин  правоохранительной направленности
	человек
	10
	10
	10
	-

	7
	Показатель 1.3.        доля учреждений социальной сферы с наличием методических пособий  антитеррористической, направленности и системы технической защиты объектов
	      процентов
	80
	85
	85
	-

	8
	Показатель 1.4.

количество лиц попавших в трудную жизненную ситуацию получивших помощь в  форме социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации
	человек
	1
	1
	0
	-

	Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении»

	9
	Показатель 2.1.

количество муниципальных служащих Администрации сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции
	человек
	2
	не менее 1
	2
	-

	10
	Показатель 2.2.

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации сельского поселения
	процентов
	37
	39
	39
	-

	Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	11
	Показатель 3.1.

Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству
	процентов
	10
	10
	0
	_

	12
	Показатель 3.2.

доля несовершеннолетних и молодежи в рамках осуществляемых антинаркотических 

профилактических мероприятий
	процентов
	90
	90
	90
	-


Приложение № 4 к годовому отчету

                                                                                                    за 2021 год о реализации муниципальной                                                                                программы  «Обеспечение общественного                                                                                                                                                                                         порядка и профилактика правонарушений»
Отчет 
об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за  2021 год. 
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

 контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель,     соисполнитель, участник    (должность/ФИО)
	Результат 

реализации                   (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.

(тыс. рублей)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1
«Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении»
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	Х
	Х
	Х
	0,9
	0,9
	0,9
	

	1.1.
	О.М. 1.1.

 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму

(Изготовление и распространение информационных листов,  памяток)

	Администрация Алексеевского сельского поселения

Корнеева Е.В
	Гармонизация межэтнических и межкультурных  отношений, формирования толерантного сознания и поведения подростков и молодежи, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений среди населения сельского поселения:
Изготовлены на компьютере и распространены среди населения тематические листовки в количестве 1800 штук.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,9
	0,9
	0,9
	

	1.2.
	О.М. 1.2.

 Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения 

муниципального задания) 

в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий
	Администрация Алексеевского сельского поселения

Корнеева Е.В.
	В целях повышения антитеррористи​ческой защищенности объектов:  учреждения оснащены наружным освещением и ограждением территории, пожарной сигнализацией.

Объекты культуры сельского поселения имеют паспорта безопасности. 
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.
	О.М. 1.3.

Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений  сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности
	Администрация Алексеевского сельского поселения

Корнеева Е.В.
	В целях повышения эффективности выявления информацион​ных материалов, содержащих признаки экстре​мизма и пропа​ганды террори​стиче​ской идеологии : в Алексеевской и Сад-Базовской средних школах проведены беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций; Проведены митинги посвященные «Дню Памяти и скорби"» направленные на укрепление межэтнических отношений,   профилактику проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов РФ:

Подготовлены и прове​дены празднования Дня России Концерты :

«Большой России малый уголок» 

«Моя бескрайняя страна»;

  Проведены тема​тические выставки работ декоративно-прикладного  творчества ко дню народного единства;

Подготовлены и прове​дены празднования Дня народ​ного единства, 
Познавательные программы ко Дню  государственного флага «Русский флаг –история народа»
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.4.
	О.М.1.4.                                                  Организация работы добровольной народной дружины
	Администрация Алексеевского сельского поселения
 Корнеева Е.В.

	В целях оказания содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений: 
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	О.М.1.5.                                 

Мероприятия направленные на социальную адаптацию, ресоциализацию и социальную реабилитацию лиц находящихся в трудной жизненной ситуации
	Администрация Алексеевского сельского поселения 

Корнеева Е.В.
	В целях профилактики правонарушений на территории сельского поселения: 

На постоянной основе ведется работа с лицами, освободившимися из мест заключения: проводятся профилактические беседы, оказывается помощь в оформлении документов, поиске работы
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 2
«Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении»
	Администрация Алексеевского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	0,6
	0,6
	0,0
	

	2.1.
	О. М.  2.1.

Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Лозина О.А.
	В целях формирования эффективной муниципальной стратегии на территории сельского поселения по противодействию коррупции: создана и работает комиссия по противодействию коррупции, утвержденная постановлением  от 26.10.2018 № 155 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Алексеевском сельском поселении» 
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.2.
	О.М. 2.1.2. 

Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе сельского поселения
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Лозина О.А.
	В целях предотвращения коррупционных правонарушений:

в администрации ведется работа в рамках решения Собрания депутатов от 13.02.2017 «Об утверждении Порядка сообщения председателем Собрания депутатов – главой Алексеевского сельского поселения, депутатами Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.3.
	О.М. 2.1.3.

Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими сельского поселения антикоррупционных норм
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Лозина О.А.
	В целях выявления случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятия своевременных и действенных мер юридической ответственности: создана и работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,
утвержденная распоряжением от 29.03.2016 № 52 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих»
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.4.
	О.М. 2.1.4.

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации сельского поселенияи их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Лозина О.А.
	В целях выявления в нормативных правовых актах Администрации сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключения: на постоянной основе осуществляется экспертиза  нормативных правовых актов Администрации сельского поселения
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.5.
	О.М. 2.1.5.

Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Лозина О.А.
	В целях выявления коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключения в администрации ведется работа в рамках постановления Администрации сельского поселения от  25.01.2019 № 10 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Алексеевского сельского поселения и подведомственных, казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд»
 Договора и контракты в сфере закупок товаров, работ услуг, заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка предложений
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.6.
	О.М. 2.2.1. 

Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Лозина О.А.
	В целях обеспечения открытости, при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё:

на официальном сайте Администрации поселения открыта и находится в актуальном состоянии рубрика «Противодействие коррупции»:

Утверждено постановление Администрации сельского поселения от 24.07.2020 «Об утверждении положения о взаимодействии должностных лиц администрации Алексеевского сельского поселения Курганского района Ростовской области с подразделениями по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов исполнительной власти Ростовской области по вопросам выявления личной заинтересованности»
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.7.
	О.М. 2.2.2. 

Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц

	Администрация Алексеевского сельского поселения
Лозина О.А.


	В целях формированиея антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечения соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции:

осуществлено  бесплатное обучение 1специалиста в формате видео-семинара, 2 специалиста прошли платное обучение. 
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.8.
	О.М.  2.3.1. 

Мероприятия по приобретению и размещению социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Лозина О.А.


	В целях привлечения институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности:

Администрацией сельского поселения изготовлены и распространены тематические листовки  в количестве  2000 штук.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,6
	0,6
	0,0
	

	
	Контрольное событие программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	

	3.
	Подпрограмма 3
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Администрация Алексеевского сельского поселения

Новикова А.А.
	Х
	Х
	Х
	0,6
	0,6
	0,6
	

	3.1.
	О.М. 3.1.1. 

Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
	Администрация Алексеевского сельского поселения

Корнеева Е.В.

	В целях снижения доступности наркотиков, сокращения их предложения, нелегального производства и изготовления:

В результате проведенных рейдов выявлены и уничтожены 4 очага произрастания дикорастущей конопли на площади 450 кв. метров, весом 210 кг.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2
	О.М. 3.1.2.

Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Корнеева Е.В.

	В целях устранения ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков:                              в рамках акции «Молодежный патруль» проводятся рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной и табачной продукцией;

В администрации сельского поселения создана и работает Антинаркотическая комиссия в состав которой входят руководители средних школ, учреждений культуры и участковый инспектор. Информация о работе комиссия размещается на сайте поселения в рубрике «Антинаркотическая комиссия».
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.3.
	О.М.  3.1.3. 

Организация временного трудоустройства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14  
до 18 лет в свободное от учебы время
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Корнеева Е.В.

	формирование у подростков позитивных жизненных навыков и адаптацию к трудовой деятельности:


	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.4.
	О.М. 3.2.1                                             Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Корнеева Е.В.

	повышение уровня подготовки специалиста в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.5.
	О.М. 3.2.2.                          Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Корнеева Е.В.

	В целях сокращения спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни: 

Изготовлены и распространены тематические листовки в количестве 1700 штук
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,6
	0,6
	0,0
	

	3.6.
	О.М. 3.2.3.                              Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Корнеева Е.В.

	В целях мотивирование жителей сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления  наркотиков; популяризации здорового образа жизни; разъяснения населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах; на официальном сайте  администрации поселения размещены тематические материалы направленные на пропаганду антинаркотического мировоззрения такие как «Сообщи где торгуют смертью», «Скажи наркотикам нет», а также размещаются тематические статьи прокуратуры Матвеево-Курганского района
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.7.
	О.М. 3.3.1.

Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Корнеева Е.В.

	В целях сокращения спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни: в сельских ДК были организованы

мероприятия:
 в рамках месячника антинаркотической направленности  и популяризации здорового образа жизни, сельскими ДК были организованы:

оформление информационного стенда «Жизнь без наркотиков»; информационная программа «Здоровье бесценное богатство», оформление информационного стенда «Вместе против наркотиков», турниры по шашкам и настольному теннису
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.8.
	О.М. 3.3.2.

Участие в конкурсе среди сельских поселений Матвеево-Курганского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде  
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Корнеева Е.В 
	В целях повышения активности и эффективности профилактики наркомании в сельском поселении: 

Администрация Алексеевского сельского поселения заняла второе место среди сельских поселений за организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	

	
	Итого по муниципальной   
программе
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	Х
	Х
	Х
	2,1
	2,1
	2,1
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилактика правонарушений» 

по итогам 2021 года

  Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 165.
На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 2,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2,1 тыс. рублей.               

По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 2,1 тыс. рублей при плане 2,1 тыс. рублей,  что составляет 100 процентов.                                  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:
Подпрограмма 1 – «Профилактика экстремизма, терроризма и преступности в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3).
В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 222 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и профилактика правонарушений» на 2020 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 0,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 0,9 тыс. рублей при плане 0,9 тыс. рублей,  что составляет 100 процентов.     

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 0,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 0,6 тыс. рублей при плане 0,6 тыс. рублей,  что составляет 100 процентов.                                                                                                            

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 0,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 0,6 тыс. рублей при плане 0,6 тыс. рублей,  что составляет 100 процентов. В ходе реализации О.М. 3.2.2.   Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании В ходе реализации мероприятия изготовлены и распространены среди населения тематические листовки и памятки в количестве 1700  штук. 
            В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и профилактика правонарушений» на 2021 год фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.
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