Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 01 марта 2022 года                              № 17                                    с. Алексеевка
Об утверждении годового отчета о реализации 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения 
«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» Администрация Алексеевского сельского поселения,                               

постановляет:
        1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 166, согласно приложению к настоящему постановлению.

        2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.
        3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой
 Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Е.В. Немашкалова

Приложение к постановлению 

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 01.03.2022 № 17
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы                                                  Алексеевского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2021 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде  чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.11.2018 № 166 «Об   утверждении   муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в течение 2021 года обеспечено снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных  случаев  на  воде  и  смягчение  их  возможных последствий, повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  пожаров  и происшествий на водных объектах, улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде, повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. Так если в 2020 году на территории сельского поселения было зарегистрировано 9 возгораний, то в 2021 году всего лишь одно возгорание.  
В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Алексеевского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности. Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 17.03.2021 года № 26 создана межведомственная группа по контролю за выжиганием сухой растительности на территории Алексеевского сельского поселения в 2021 году.                                                                                                        

 На территории сельского поселения работают мобильные группы по патрулированию территории Алексеевского сельского поселения для реагирования при возникновении угрозы природных пожаров, утвержденных постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 19.03.2020 года № 46.
В отчетный период в ходе профилактических рейдов по недопущению возгораний на территории поселения, специалистами Администрации Алексеевского сельского поселения по фактам выжигания мусора в отношении граждан административных протоколов не составлялось.

Применение современных технологий и использование мессенджеров позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы ландшафтных пожаров. Налаженная работа между пожарными старшинами, сотрудниками администрации и волонтерами благоприятно влияет на пожарную обстановку в сельском поселении.
   В поселении разработан план мероприятий, организованы сходы граждан и рейды по  населённым пунктам, проводились обходы многодетных семей с вручением памяток с отрывными корешками, проводилась опашка по периметру населённых пунктов,  в местах массового скопления людей и на сайте поселения размещены памятки и агитационные листовки. Регулярно проводится работа с населением о правилах обращения с огнем и недопущении возникновения пожаров. В каждом населенном пункте Алексеевского сельского поселения имеются пожарные старшины, которые осуществляют патрулирование закрепленных территорий.                                                                                                                                            

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению и поддержанию постоянной готовности сил и средств Алексеевского сельского поселения;
по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Алексеевского сельского поселения.
Постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 27.05.2021 года № 46 утвержден План действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Алексеевского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах в летний и зимний период, в рамках которого перед началом купального сезона в несанкционированных местах купания Администрацией поселения  установлено, пять запрещающих знаков «Купание запрещено». В ходе решения этих задач   в 2020 году создана и работает комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ Алексеевского сельского поселения. Внесены изменения в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 27.12.2018 № 202 «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Алексеевского сельского поселения».
Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории сельского поселения и оповещению населения,  заседания КЧС и ПБ поселения по вопросам пожарной безопасности в весенне - летний пожароопасный периоды.          

Ежеквартально проводились  пожарно-тактические учения на территории сельского поселения.

Летом на территории поселения действовал особый противопожарный режим. 

          Источники противопожарного водоснабжения (гидранты) и подъезды к ним содержатся в надлежащем состоянии.
Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация
                             
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация двух основных мероприятий:
     Основное мероприятие. 1.1.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в 2021 не финансировалось.
В случае возгорания администрация Алексеевского  сельского поселения может привлечь следующие собственные средства:  3 добровольных пожарных, 10 пожарных старшин, 6 ранцевых огнетушителей, 7 пожарных гидрантов. При нехватке сил и средств запрашивается помощь у отдельного поста 61 ПСЧ.
Основное мероприятие. 1.1.2 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований  ДПД ». На компьютере изготовлены листовки - памятки  о правилах пожарной безопасности и распространены в библиотеках сельского поселения, в школах,  магазинах, на стендах сельского поселения. Ежеквартально осуществлялись  пожарно-тактические учения на территории сельского поселения. Разработан план мероприятий, проводятся обходы многодетных семей с вручением памяток с отрывными корешками, проведена опашка по периметру населённых пунктов,  на сайте поселения размешались памятки и агитационные листовки.  
В рамках подпрограммы 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» в 2021 году предусмотрена реализация двух основных мероприятий:
          Основное мероприятие  2.1.1. «Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» в 2021 году не финансировалось. 
  Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  осуществлялось за счет предприятий, в которых работали обучающиеся. 
          Основное мероприятие  2.1.2. «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» в ходе реализации данного мероприятия запланированные расходы в сумме 22,7 тыс. рублей  исполнены в полном объеме. Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» на предмет аккарицидной обработки и учет численности клещей в местах массового скопления людей на территории сельского поселения.  В целях реализации данного мероприятия   в каждом населенном оформлены стенды  (10 стендов) по обучению населения как вести, себя и, какие действия предпринимать  при возникновении чрезвычайных ситуаций;
-проведено 8 сходов граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа  с населением по предупреждению и ликвидации ЧС.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение выполнения мероприятий по эффективному предупреждению и ликвидации происшествий на водных объектах» в 2021 году предусмотрена реализация одного основного мероприятия:
          Основное мероприятие. 3.1.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» в ходе реализации данного мероприятия расходы запланированные в сумме 0,9 тыс. рублей, исполнены в полном объеме. 

         На компьютере были изготовлены памятки и листовки о правилах поведения на воде в купальный сезон и в зимнее время на льду, а также  о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов. Памятки и листовки были распространены во всех школах сельского поселения, в библиотеках, в магазинах и размещены на информационных стендах и на сайте сельского поселения. 
         Проведены профилактические и пропагандистские лекции и беседы в общеобразовательных, дошкольных, детских учреждениях, с привлечением родительской общественности по вопросам предупреждения несчастных случаев с детьми на водных объектах и оказания помощи, терпящим бедствие на воде. Проведены объезды для проведения разъяснительных работ с посещением семей, в которых отсутствует или затруднен контроль за несовершеннолетними. При посещении семей проведены  профилактические беседы, с выдачей им памяток об их ответственности за жизнь и здоровье детей и о недопущении оставления детей без присмотра вблизи водных объектов.

        На стендах Алексеевского сельского поселения периодически распространяется информация о соблюдении требований безопасности и правил поведения на воде. 
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении                  № 1. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

      Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. 

      Факторов повлиявших на ход реализации основных мероприятий  муниципальной программы нет.
Раздел 4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 23,6 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета сельского поселения  – 23,6 тыс. рублей.

          План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 27.12.2021 № 21 «О бюджете  Алексеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составил 23,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –23,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета сельского поселения – 23,6 тыс. рублей;

         Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 23,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

фактический объем средств бюджета сельского  поселения – 23,6 тыс. рублей.

        Неосвоенных бюджетных ассигнований  бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения в ходе реализации муниципальной программы нет.            

        Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2021 год приведены 

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.                
Отчет об исполнении плана реализации за 2021 год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приложение  № 4 к настоящему постановлению.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей  муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы за 2021 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по пяти из которых фактические значения соответствуют плановым.
          Показатель 1. «Количество выездов пожарных дружин и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» -  плановое значение – 21, фактическое значение – 17.  
          Показатель 2. «Доля населения, охваченного  местной системой оповещения» -  плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.  
          Показатель 3. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций» -  плановое значение – 30, фактическое значение – 30.                                                                                                     
Показатель 1.1. «Количество выездов добровольных пожарных на тушение пожаров» – плановое значение – 21, фактическое значение – 16. 
Показатель 1.2. «Количество спасенных людей при пожарах» – плановое значение – 1, фактическое значение – 0.                                                                                     

Показатель 2.1. «Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – плановое значение – 5, фактическое значение – 5. 

Показатель 2.2. «Количество оповещенного  населения современными средствами оповещения» – плановое значение – 4300, фактическое значение – 4100.

Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» – плановое значение – 10, фактическое значение – 10.

Показатель 3.2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях и на сходах граждан сельского поселения» – плановое значение – 20, фактическое значение – 20.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,2;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 –1,3;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1.

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1.

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Эо= 0,94, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет  СРом = 0,89 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий  финансируемых за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов -[image: image1.wmf]уз

СС

:                                                           

23,6 тыс. рублей / 23,6 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств  бюджета сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
[image: image2.wmf],
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0,89/1 =0,89 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом
:
УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

0,94 х 0,5 + 0,89 х 0,3 + 0,89 х 0,2 = 0,92 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

         4. В  ходе реализации основных мероприятий программы в 2021 году  экономии бюджетных ассигнований не возникло, следовательно, таблица № 14 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году» не заполняется.
          Софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не было, поэтому таблица № 15 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий целевых программ муниципальной  программы в отчетном году» не заполняется.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных  казенных учреждений Алексеевского сельского поселения в 2021 году не осуществлялись. 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является эффективной. Данная муниципальная программа обеспечивает эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а следовательно способствует снижению уровня безопасности жизни населения Алексеевского сельского поселения.                                                                                                               
Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий.
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Таблица 11

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, 

а также контрольных событий  муниципальной  программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий                                                                                                                   чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности                                                                                                                                                              и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.
	№ п/п
	Номер и наименование 
<1>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1                                                      «Пожарная безопасность»
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	О. М. 1.1.1.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий
	разработан план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, организованы сходы граждан и рейды по  населённым пунктам, проводились обходы многодетных семей с вручением памяток с отрывными корешками, проводилась опашка по периметру населённых пунктов,  в местах массового скопления людей и на сайте поселения размещены памятки и агитационные листовки.
	_

	3.
	О. М. 1.1.2.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований  ДПД
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	снижение гибели и пострадавших при пожарах

	Ежеквартально проводились  пожарно-тактические учения на территории сельского поселения.

	-

	4.
	Подпрограмма 2                                                               «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
	Администрация Алексеевского сельского поселения  
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	О.М. 2.1.1.

Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

	Администрация Алексеевского сельского поселения            
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений
	в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  обучено 5 человек из организаций, расположенных на территории сельского поселения
	-

	6.
	О.М. 2.1.2.   

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
	Администрация Алексеевского сельского поселения            
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение безопасности людей
	Осущесвлена аккарицидная обработка и учет численности клещей в местах массового скопления людей на территории сельского поселения
	-

	7.
	О.М. 2.2.1.                                    Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения
	Администрация Алексеевского сельского поселения            
	_
	_
	_
	Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	-
	В 2021 году расходы по мероприятию не планировались

	8.
	Подпрограмма 3                                           «Обеспечение безопасности на воде»
	Администрация Алексеевского сельского поселения    
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	О.М. 3.1.1.

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде
	Администрация Алексеевского сельского поселения            
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий
	изготовлены памятки и листовки о правилах поведения на воде в купальный сезон и в зимнее время на льду, а также  о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов и распространены во всех школах сельского поселения, в библиотеках, в магазинах и размещены на сайте сельского поселения;

перед началом купального сезона в несанкционированных местах купания Администрацией поселения  установлено, пять запрещающих знаков «Купание запрещено» 
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Таблица 12
Сведения  

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности                                                                                                                                                      и безопасности людей на водных объектах»  за  2021 год
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   
расходов (тыс. рублей) предусмотренных 
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа                                     « Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»(2014-2020 годы)»»
	всего                 
	23,6
	23,6
	23,6

	
	 бюджет сельского поселения   
	23,6
	23,6
	23,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	- областного бюджета
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	- областного бюджета
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	О. М. 1.1.1.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0
	0


	0

	
	- областного бюджета
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	О. М. 1.1.2.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований  ДПД
	всего                 
	0
	0
	0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	- областного бюджета
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2                                             «Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
	всего                 
	22,7
	22,7
	22,7

	
	 бюджет сельского поселения   
	22,7
	22,7
	22,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0
0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	
	0

	О.М. 2.1.1.

Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0

0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	О.М. 2.1.2.   

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
	всего                 
	22,7
	22,7
	22,7

	
	 бюджет сельского поселения   
	22,7
	22,7
	22,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	О.М. 2.2.1.                     Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения
	всего                 
	0
	0
0
	0

	
	 бюджет сельского поселения   
	0
	
	0

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0

0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3          «Обеспечение безопасности на воде»
	всего                 
	0,9
	0,9
	0,9

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,9
	0,9
	0,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0

0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	О.М. 3.1.1.

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде
	всего                 
	0,9
	0,9
	0,9

	
	 бюджет сельского поселения   
	0,9
	0,9
	0,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	- федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	- областной бюджет
	0
	0
	0

	
	- бюджета муниципального района
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
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Таблица 13
Сведения о достижении значений показателей
	№ п/п
	
Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной   
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 на конец отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1
	Показатель 1.                                    Количество выездов пожарных дружин  и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	25
	21
	17
	-

	2
	Показатель 2.                                                  Доля населения, охваченного  местной системой оповещения
	процентов
	100
	100

	100
	-

	3
	Показатель 3.                                            Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций
	единиц


	30
	30
	30
	-

	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	4
	Показатель 1.1.                             Количество выездов добровольных пожарных на тушение пожаров
	единиц
	25
	21
	16
	-

	5
	Показатель  1.2.                              Количество спасенных людей при пожарах
	человек
	1
	1
	0
	-

	Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	6
	Показатель 2.1.                                        Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	человек
	5
	5
	5
	-

	7
	Показатель 2.2.                               Количество оповещенного  населения современными средствами оповещения
	человек
	4000
	4300
	4100
	Население, оповещаемое современными средствами оповещения, составило 100%, но согласно микропереписи населения 2021 года, общее число населения составило 4125 человек

	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	8
	Показатель 3.1.                              Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	единиц
	10
	не менее 10
	10
	-

	9
	Показатель 3.2.                                Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных  учебных заведениях и на сходах граждан сельского поселения
	единиц
	20
	не менее 20
	20
	-


Приложение № 4 к годовому отчету

                                                                                 за 2021 год о реализации муниципальной                                                                                           программы «Участие в предупреждении                                                                                                                                                                                                                 и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,                                                                                                                                                                 обеспечение пожарной безопасности и безопасности                                                                                                                                                                          людей на водных объектах» 

Отчет 
об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год. 
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

 контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель,     соисполнитель, участник    (должность/ФИО)
	Результат 

реализации                   (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.

(тыс. рублей)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1.                       «Пожарная безопасность»
	Администрация Алексеевского сельского поселения

	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.
	О. М. 1.1.1.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Администрация Алексеевского сельского поселения 


	В целях снижения рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий:

1)Утверждено постановление администрации Алексеевского сельского поселения от 17.03.2021 № 26 «О создании межведомственной группы по  контролю за выжиганием сухой растительности на территории Алексеевского сельского поселения в 2021 году»;

2) Проведено 27 рейда;

3) вручено 1700 памяток по пожарной безопасности
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	О. М. 1.1.2.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда пожарно-прикладного спорта, проведение соревнований  ДПД
	Администрация Алексеевского сельского поселения 


	В целях снижения гибели и пострадавших при пожарах
1) проведено 10 учений по противопожарной безопасности.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 2.                       «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	Х
	Х
	Х
	22,7
	22,7
	22,7
	

	2.1.
	О.М. 2.1.1.

Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

	Администрация Алексеевского сельского поселения 
	повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.2.
	О.М. 2.1.2.   

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
	Администрация Алексеевского сельского поселения 
	обеспечение безопасности людей
	01.01.2021
	31.12.2021
	22,7
	22,7
	22,7
	

	2.3.
	О.М. 2.2.1.                     Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения
	Администрация Алексеевского сельского поселения 
	Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	Администрация Алексеевского сельского поселения
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	

	3.
	Подпрограмма 3.

«Обеспечение безопасности на воде»
	Администрация Алексеевского сельского поселения


	Х
	Х
	Х
	0,9
	0,9
	0,9
	

	3.1.
	О.М. 3.1.1.

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде
	Администрация Алексеевского сельского поселения 
	В целях снижения рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий:     изготовлены и распространены населению тематические памятки в количестве 1500 штук и размещены на официальном сайте администрации поселения
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,9
	0,9
	0,9
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	X
	X
	23,6
	23,6
	23,6
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»                                                   по итогам  2021 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 166.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 23,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 23,6 тыс. рублей.               

По состоянию на 01.10.2021 года фактическое освоение средств составило 23,6 тыс. рублей при плане 23,6 тыс. рублей,  что составляет 100 процентов.                                  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:
Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».
В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2020 № 201 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой –0,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.                                                

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 22,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 22,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года фактическое освоение средств составило 22,7 тыс. рублей при плане 22,7 тыс. рублей,  что составляет 100,0 процентов.                                                                                                                                                                                                                                                                          

В ходе реализации Мероприятия 2.1.2. «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» заключен 1 договор на сумму 22,7 тыс. рублей на  выполнение работ по акарицидной обработке от клещей мест массового посещения населением сельского поселения.  

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой – 0,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 0,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 года фактическое освоение средств составило 0,9 тыс. рублей при плане 0,9 тыс. рублей,  что составляет 100,0 процентов.                                                                                                  

В ходе реализации Мероприятия 3.1.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» изготовлены на компьютере и распространены среди населения тематические памятки в количестве 1 500 штук.
            В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2021 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.
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